УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ЗА 2022 ГОД**

о выполнении муниципальной программы **«Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2022 -2024 годы»**

**Составлен: 17.02.2023 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Увельского муниципального района

Таблица 1

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году Управления социальной защиты населения Увельского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году (например, введено объектов  капитального строительства) |
| Цель: Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите Увельского муниципального района | | | | |
|  | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2019-2021 годы | 1.Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Челябинской области.  2. Обеспечение выплаты социальных пособий, субсидий согласно законодательству.  3.Социальная поддержка льготных категорий граждан, граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны.  4.Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами.  5.Оказание адресной социальной помощи населению.  6. Обеспечение моральной и материальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных, малообеспеченных семей.  7. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.  8.Внедрение различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  9. Обеспечение деятельности направленных на поддержку ветеранов, инвалидов и других категорий граждан в социально ориентированных некоммерческих организациях.  10. Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.  11. Предоставление услуг по полустационарному, надомному и другим видам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе. | -удельный вес граждан, фактически пользующиеся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением (соответствие показателя 100 %);  - удельный вес граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, от общего количества, обратившихся за их получением, ( соответствие показателя уровню 100 %). | Выполнение 100 % |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | | | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) | | | |
| год,  предшествующий отчетному[[1]](#footnote-1) | | отчетный год | | | | | | |
| план[[2]](#footnote-2) | | | факт | | | |
|  | Муниципальная программа **«Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2019 -2021 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей,-всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)  учреждениях всех типов | | | проценты | | | 44,4 | | 55 | | | 58 | | | | - | | | |
|  | Задача: повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Увельского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки | | | Процентов | | | Не менее 90 | | Не менее 92 | | | 94 | | | | - | | | |
|  | Задача: совершенствование системы социального обслуживания и социальная поддержка отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | | | Процентов | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | - | | | |
|  | **Подпрограмма: «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Направление «Мероприятия в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2018,2019,2020,2021 | | | Проценты | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | - | | | |
| 5. | Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | Проценты | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | - | | | |
| 6 | Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, обратившихся за назначением субсидии и имеющих право на ее назначение на территории Увельского муниципального района | | | Проценты | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | - | | | |
| 7 | Удельный вес граждан, подвергшихся воздействию радиации, которым выплачены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой мер социальной поддержки | | | Проценты | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | - | | | |
| 8 | Удельный вес детей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детей, страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сборов радиоактивных отходов в реку Теча Челябинской области, получивших ежегодную денежную выплату, в общем числе обратившихся за такой выплатой. | | | Процентов | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | - | | | |
| Задача: внедрение и развитие стационарозамещающих технологий для граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги, от общего количества граждан, получивших реабилитационные услуги | | | процентов | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | - | | | |
| 10 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста | | | Семей | | | - | | Не менее 1 | | | - | | | | обращений по созданию приемной семьи для одиноко проживающих граждан нуждающихся в постороннем уходе не поступало. | | | |
|  | Направление: «Мероприятия, направленные на повышение компьютерной грамотности граждан старшего поколения и преодоление цифрового барьера» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество пожилых граждан, обученных основам компьютерной грамотности | Человек | | | | | 87 | | | более 90 | | | 580 | | | | - | | |
|  | Направление «Мероприятия в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: организация культурного досуга граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Количество пожилых граждан, принявших участие в творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах | | Человек | | | 658 | | | | не менее 680 | | | | 702 | | | | - | |
|  | Направление: Мероприятия в сфере физической культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, об общей численности граждан пожилого возраста | | Процентов | | | 90 | | | | Более 90 | | | | 362 | | | | - | |
|  | Подпрограмма " Социальная поддержка семьи и детства» Увельского муниципального района." | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: удовлетворение потребности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, в жилых помещениях специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, получивших жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, в общем числе граждан, относящихся к указанным категориям населения, нуждающихся в предоставлении жилого помещения | | | | процентов | | | 22,0 | | | 22,0 | | | | 22,5 | | | | - |
| 15 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения | | | | человек | | | 10 | | | 16 | | | | 40 | | | | - |
| 16 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | человек | | | 8 | | | 9 | | | | 9 | | | | - |
|  | Направление "Поддержка детей и семей с детьми" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: улучшение качества жизни детей и семей с детьми и показателей здоровья детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением мер социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2019, 2020, 2021 годов | | | | процентов | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | - |
|  | Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" (показатели непосредственного результата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Направление "Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: обеспечение финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка из местного бюджета в рамках подпрограммы | | | | единиц | | | 3 | | | не менее 3 | | | | 3 | | | | - |
|  | Направление "Информационная поддержка СОНКО" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: предоставление информационной поддержки СОНКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | единиц | | | 3 | | | не менее 4 | | | | 21 | | | | - |
|  | Направление "Мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в Челябинской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в Челябинской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Периодичность размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет данных мониторинга о поддержке СОНКО в Увельском муниципальном районе | | | | раз в год | | | 1 | | | 1 | | | | 6 | | | | - |
|  | Направление "Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам, мероприятий моральной и материальной поддержки отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным датам | | | | детей | | | более 2000 | | | более 2200 | | | | более 2200 | | | | - |
| 22 | Доля граждан, фактически посетивших торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби, от числа граждан, участие которых в торжественных мероприятиях запланировано | | | | процентов | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | - |
| 23 | Доля установленных надгробных сооружений (надгробных памятников) участникам Великой Отечественной войны, умершим (погибшим) до 12 июня 1990 года, от количества заявлений, поданных родственниками умерших участников Великой Отечественной войны, на установку таких сооружений | | | | процентов | | | 33,3 | | | более 30 | | | | 50 | | | | - |
| 24 | Количество детей из многодетных малоимущих семей и детей-инвалидов из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных единовременным социальным пособием на подготовку к учебному году | | | | детей | | | 600 | | | более 600 | | | | 673 | | | | - |
| 25 | Доля граждан, не являющихся инвалидами, получивших компенсацию за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия, от общего количества обратившихся граждан | | | | процентов | | | - | | | 100 | | | | - | | | | граждан, не являющихся инвалидами, не обращались за компенсацией за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2022 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[3]](#footnote-3) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | | Фактический  срок | | | | Результаты[[4]](#footnote-4) | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
|  | Подпрограмма: «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите Увельского муниципального района | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Мероприятие | X |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. | | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 19961,5 | 17212,1 | 86,2 |
| 2. | | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 15803,9 | 14605,0 | 92,4 |
| 3. | | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 77,9 | 34,9 | 44,8 |
| 4. | | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 7,8 | | 4,7 | 60,2 |
| 5. | | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1045,5 | 835,1 | 79,9 |
| 6. | | Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1046,7 | 1086,7 | 103,8 |
| 7. | | На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 27635,6 | 25913,6 | 93,8 |
| 8. | | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 3174,0 | 3173,8 | 100,0 |
| 9. | | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 14373,4 | 12673,4 | 88,2 |
| 10 | | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Увельского муниципального района | Местный бюджет | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 3454,1 | 4377,1 | 126,72 |
| 11. | | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 30675,1 | 32582,1 | 106,2 |
| 12. | | Субвенции на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1518,9 | 1868,0 | 123,0 |
| 13 | | Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | - | - | - |
| 14 | | Организация и осуществление деятельности отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 2195,6 | 2821,0 | 128,5 |
| 15. | | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплатам социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 300,9 | 550,9 | 183,0 |
| 16. | | Иной межбюджетный трансферт местному бюджету на реализацию регионального проекта «Информационная безопасность» | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 0 | 401,8 | 100,0 |
| 17. | | На реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организация (административные расходы) | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 0 | 93,1 | 100,0 |
| 18. | | На реализацию переданных гос. полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 29,5 | 29,5 | 100,0 |
| 19. | | На реализацию переданных государственных полномочий по назначению гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке, информированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях (административные расходы) | УСЗН | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 81,0 | 41,7 | 51,5 |
| 20 | | Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований | Областной бюджет | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 7155,5 | 8952,2 | 125,1 |
| 21 | | Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Местный бюджет | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1661,5 | 2060,4 | 124,0 |
|  | | Контрольное событие муниципальной подпрограммы |  | Х | | 31.12.2022 | Х | | 31.12.2022 | | 130198,4 | 129317,1 | 99,3 |
|  | | Итого по муниципальной подпрограмме: 18 мероприятий  Количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:  Выполненных: 18 мероприятий  Невыполненных: 0 мероприятий |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы, реализация которых предусмотрена в 2022 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[5]](#footnote-5) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты[[6]](#footnote-6) | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  | Подпрограмма: «Социальная поддержка семьи и детства» | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите Увельского муниципального района | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выплата пособия на ребенка | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17574,5 | 15574,5 | 100,0 |
| 2. | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1612,5 | 1742,5 | 108,1 |
| 3. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30828,2 | 31891,1 | 103,4 |
| 5. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6210,0 | 6910,0 | 111,3 |
| 6. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1528,6 | 1896,9 | 124,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы |  | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | 57753,8 | 58015,0 | 100,5 |
|  | Итого по муниципальной подпрограмме: 7 мероприятий  Количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца таблицы), из них:  Выполненных:7 мероприятий  Невыполненных: 0 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2022 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[7]](#footnote-7) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический  срок | | | | Результаты[[8]](#footnote-8) | | | Выполнено/  не выполнено | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
|  | Подпрограмма: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Направление: Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие | | X |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. | Предоставление субсидий общественной организации инвалидов на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов в Увельском муниципальном районе. | | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 950,0 | | 1062,0 | 111,8 | |
| 2. | Предоставление субсидий общественной организации детей-инвалидов «Синяя птица» в Увельском муниципальном районе | | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 750,0 | | 750,0 | 100 | |
|  | Финансовая поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и ветеранов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Предоставление субсидий некоммерческой организации на осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Увельском муниципальном районе | | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1800,0 | | 2713,7 | 150,8 | |
|  | Деятельность СОНКО направлена на развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Деятельность СОНКО, которая направлена на развитие физической культуры и спорта, на проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований среди инвалидов и ветеранов Увельского муниципального района | | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | без финансирования | |  |  | |
|  | II. Направление "Информационная поддержка СОНКО" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: предоставление информационной поддержки СОНКО | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Содействие проведению информационной кампании Увельского муниципального района по поддержке деятельности СОНКО в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчестве | | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | без финансирования | |  |  | |
|  | III. Направление "Мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в Увельском муниципальном районе" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: мониторинг и анализ эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в Увельском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Проведение мониторинга поддержки СОНКО в Увельском муниципальном районе | УСЗН | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | без финансирования | |  | | |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | |  | |  |  | |  | | 3500,0 | | 4525,7 | | | 129,3 |
|  | Итого |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2022 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[9]](#footnote-9) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты[[10]](#footnote-10) | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  | Подпрограмма: «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан МБУ «Комплексный центр» | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 56880,5 | 66690,8 | 117,2 |
| 2 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан МКУСО «Реабилитационный центр для несовершеннолетних» | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21534,8 | 25257,8 | 117,3 |
| 3 | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам, мероприятий отдельных категорий граждан | МБУ «Комплексный центр» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1050,8 | 569,1 | 54,2 |
| 4 | Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1485,0 | 2226,0 | 149,9 |
| 5. | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Увельского муниципального района | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3454,1 | 4377,1 | 126,7 |
| 6. | Иной межбюджетный трансферт, на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях социальной защиты населения Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. № 688-П «О государственной программе Челябинской области «Доступная среда» | УСЗН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы |  | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | 84505,2 | 99220,8 | 117,4 |
|  | Итого по муниципальной подпрограмме: 4 мероприятий  Количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца таблицы), из них:  Выполненных: 4 мероприятий  Невыполненных: 0 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022году

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа,  «Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2022 - 2024 годы» | всего: | 272279,4 | 283565,8 | Исполнение по фактической потребности |
| федеральный бюджет | 17547,4 | 15847,2 |  |
| областной бюджет | 243580,6 | 253960,3 |  |
| местный бюджет | 11151,4 | 13758,3 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
|  | Муниципальная подпрограмма,  «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» | всего: | 130198,4 | 129317,1 | Исполнение по фактической потребности |
|  |  | федеральный бюджет | 17547,4 | 15847,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 130198,4 | 107032,4 |  |
|  |  | Бюджет Увельского муниципального района | 5115,6 | 6437,5 |  |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | Муниципальная подпрограмма: «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» | | | | |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) | Областной бюджет | 19961,5 | 17212,1 | Исполнение по фактической потребности |
| 2. | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области (ежемесячная денежная выплата) | Областной бюджет | 15803,9 | 14605,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 3. | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | Областной бюджет | 77,9 | 34,9 | Исполнение по фактической потребности |
| 4. | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | Областной бюджет | 7,8 | 4,7 | Исполнение по фактической потребности |
| 5. | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Увельского муниципального района | Местный бюджет | 3454,1 | 4377,1 | Исполнение |
| 6. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | Областной бюджет | 1045,5 | 835,1 | Исполнение по фактической потребности |
| 7. | Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | Областной бюджет | 1046,7 | 1086,7 | Исполнение по фактической потребности |
| 8. | На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Областной бюджет | 27635,6 | 25913,6 | Исполнение по фактической потребности |
| 9 | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Федеральный бюджет | 3174,0 | 3173,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 10 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Федеральный бюджет | 14373,4 | 12673,4 | Исполнение по фактической потребности |
| 11 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Областной бюджет3 | 30675,1 | 32582,1 | Исполнение по фактической потребности |
| 12 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплатам социального пособия на погребение | Областной бюджет | 300,9 | 550,9 | Исполнение по фактической потребности |
| 13 | Субвенции на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» | Областной бюджет | 1518,9 | 1868,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 14 | Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | Областной бюджет | - | - | Рост тарифов на территории Увельского муниципального района не превышает установленного коэффициента |
| 15 | Организация и осуществление деятельности отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Областной бюджет | 2195,6 | 2821,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 16 | Иной межбюджетный трансферт местному бюджету на реализацию регионального проекта «Информационная безопасность» | Областной бюджет | 0 | 401,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 17. | На реализацию переданных гос. полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта | Областной бюджет | 29,5 | 29,5 | Исполнение по фактической потребности |
| 18. | На реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организация (административные расходы) | Областной бюджет | 0 | 93,1 | Исполнение по фактической потребности |
| 19 | На реализацию переданных государственных полномочий по назначению гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке, информированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных | Областной бюджет | 81,0 | 41,7 | Исполнение по фактической потребности |
| 20 | Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований | Областной бюджет | 7155,5 | 8952,2 | Исполнение по фактической потребности |
| 21 | Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Местный бюджет | 1661,5 | 2060,4 | Исполнение по фактической потребности |

Таблица 4

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная подпрограмма,  «Социальная поддержка семьи и детства» | всего: | 57629,9 | 54979,3 | Исполнение по фактической потребности |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 57629,9 | 54979,3 | Исполнение по фактической потребности |
| местный бюджет | - | - |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
|  | Муниципальная подпрограмма: «Социальная поддержка семьи и детства» | | | | |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Областной бюджет | 17574,5 | 15574,5 | Исполнение по фактической потребности |
| 2. | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | Областной бюджет | 1612,5 | 1742,5 | Исполнение по фактической потребности |
| 3. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | Областной бюджет | 30828,2 | 31891,1 | Исполнение по фактической потребности |
| 4. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | Областной бюджет | 6210,0 | 6910,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 5. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Областной бюджет | 1528,6 | 1896,9 |  |

Таблица 4

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная подпрограмма,  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего: | 3500,0 | 4525,7 | Исполнение по фактической потребности |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| Местный бюджет | 3500,0 | 4525,7 | Исполнение по фактической потребности |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
|  | Муниципальная подпрограмма: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий общественной организации инвалидов на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реабилитации инвалидов в Увельском муниципальном районе. | Бюджет Увельского муниципального района | 950,0 | 1062,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 2. | Предоставление субсидий общественной организации детей-инвалидов «Синяя птица» в Увельском муниципальном районе | Бюджет Увельского муниципального района | 750,0 | 750,0 | переданы полномочия в МСО Челябинской области |
| 3. | Предоставление субсидий некоммерческой организации на осуществление поддержки ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в Увельском муниципальном районе | Бюджет Увельского муниципального района | 1800,0 | 2713,7 | Исполнение по фактической потребности |

Таблица 4

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная подпрограмма: «Функционирование системы обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 80951,1 | 94743,7 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 78415,3 | 91948,6 |  |
| Местный бюджет Увельского муниципального района | 2535,8 | 2795,1 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
|  | Муниципальная подпрограмма: «Функционирование системы обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан МБУ «Комплексный центр» | Областной бюджет | 56880,5 | 66690,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 2 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан МКУСО «Реабилитационный центр | Областной бюджет | 21534,8 | 25257,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 3 | Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме | Местный бюджет | 1485,0 | 2226,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 4 | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам, мероприятий отдельных категорий граждан | Местный бюджет | 1050,8 | 569,1 | Исполнение по фактической потребности |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Увельского муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, направления  отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  года,  следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2022 -2024 годы» | УСЗН | 272279,4 | | 283565,8 | 283565,8 |

Таблица 6

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за 2022 годы

| №  п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации  муниципальной  программы)[[11]](#footnote-11) | Единица  измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии  отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации  муниципальной программы[[12]](#footnote-12) | отчетный период | |
| план[[13]](#footnote-13) | факт |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
|  | Повысить реальные доходы отдельных категорий граждан Увельского муниципального района  Улучшить материальное положение семей, в том числе, семей с детьми, и малообеспеченных граждан  Повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей, граждан без определенного места жительства, иных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей и детей, разрешение трудной жизненной ситуации | тыс. рублей | 2022 год | 272279,4 | 283565,8 | Исполнение по фактической потребности |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели,  задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации  муниципальной программы  (ожидаемые результаты (план)[[14]](#footnote-14)/ результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи  реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины  их не достижения | Последствия  не достижения  целей и задач  (при наличии) |
| 1 | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2022 -2024 годы | Цели : создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите Увельского муниципального района  Задачи:  1.Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Челябинской области.  2. Обеспечение выплаты социальных пособий, субсидий согласно законодательству.  3.Социальная поддержка льготных категорий граждан, граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны.  4.Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами.  5.Оказание адресной социальной помощи населению.  6. Обеспечение моральной и материальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных, малообеспеченных семей.  7. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.  8.Внедрение различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  9. Обеспечение деятельности направленных на поддержку ветеранов, инвалидов и других категорий граждан в социально ориентированных некоммерческих организациях.  10. Совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.  11. Предоставление услуг по полустационарному, надомному и другим видам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе. | 100 % | - | - |

Таблица 10 – Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Увельского муниципального района на реализацию муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2022 -2024 годы | всего: | 272279,4 | 283565,8 | 283565,8 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы | УСЗН |  |  |
| соисполнитель 1 | - | - | - |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) | Муниципальная подпрограмма,  «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» | всего: | 130198,4 | 129317,1 | 129317,1 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы | УСЗН | - | - |
| соисполнитель 1 | - | - | - |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) | Муниципальная подпрограмма,  «Социальная поддержка семьи и детства» | всего: | 57629,9 | 69895,3 | 69895,3 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы | УСЗН |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) | Муниципальная подпрограмма,  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего: | 4100,0 | 4508,6 | 4508,6 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы | УСЗН |  |  |
| соисполнитель 1 | - |  |  |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) | Муниципальная подпрограмма: «Функционирование системы обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего: | 74619,1 | 80321,9 | 80321,9 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы | УСЗН |  |  |
| соисполнитель 1 | МБУ «Комплексный центр»  МКУСО «Реабилитационный центр» |  |  |
| Направление |  | ответственный  исполнитель  мероприятия | УСЗН |  |  |

Начальник С.А.Богданова

Исп: Ческидова Н.М.

1. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-8)
9. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-10)
11. При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-11)
12. Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-12)
13. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)