## Slide 1
Паспорт проекта
«Доступное дополнительное образование
для детей»
Министерство образования и науки Челябинской области
г. Челябинск
2017
Докладчик:
первый заместитель Министра
образования и науки Челябинской области
Коузова Елена Александровна

## Slide 2
2
1. Основные положения
Наименование направления | Образование |  | 
Наименование проекта | Дополнительное образование для каждого ребенка | Срок реализации проекта | 01.07.2017 г. - 30.11.2021 г.
Куратор проекта | Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области |  | 
Заказчик | Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области |  | 
Руководитель проекта | Бобровский Вадим Анатольевич, заместитель Министра образования и науки Челябинской области |  | 
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Министерство образования и науки Челябинской области Соисполнители: Министерство культуры Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Органы местного самоуправления |  | 
Разработчик паспорта проекта | Сидорчук Елена Валерьевна - начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области |  | 
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 3
3
2. Цель проекта
Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих качественное и доступное дополнительное образование.
Показатель | Базовое значение | Период, год |  |  |  | 
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в %, на основе данных демографического прогноза), в абсолютных величинах (в тыс. человек) | 69% 350,26 | 70% 399,39 | 72% 431 | 75% 417 | 75% 425 | 75% 431,7
2. Минимальная для всех муниципалитетов Челябинской области доля модернизированных мест для реализации образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования детей (%) (техническая и естественнонаучные направленности) | - | - | 2,8% | 4,8% | 6,8% | 8,8%
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 4
3
3. Результаты проекта
1. Во всех муниципалитетах Челябинской области функционируют системы дополнительного образования детей, которые обеспечивают реализацию дополнительных образовательных программ, соответствующих интересам детей и их родителей и потребностям социально-экономического и технологического развития региона.
2. Функционирует модельный центр дополнительного образования детей, реализующий задачи ресурсного, учебно-методического, организационного, экпертно-консультационного центра в региональной системе дополнительного образования детей.
3. Функционирует общедоступный региональный навигатор (информационный портал) дополнительных образовательных программ.
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 5
4
4. Бюджет проекта
Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 
Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | 0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 195,0
 | Областной бюджет | 112,2098 | 112,9469 | 112,8369 | 672,6384 | 1010,632
 | Местный бюджет |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0
Внебюджетные источники, млн. руб. |  | уточняется |  |  |  | 
Итого: |  | 112,2098 | 178,9469 | 178,8369 | 738,6384 | 1208,632
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 6
5
5. Ключевые риски проекта
№ | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению
1. | Предполагаемый сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов | Снижение охвата детей старших школьных возрастов | Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов
2. | Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу доп.образования | «старение» кадров | Адресные меры материальной и нематериальной поддержки
3. | Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе неравных условий для реализации современных программ, недостаточных кадровых, финансовых ресурсов | Низкая обеспеченность доступным качественным дополнительным образованием | Развитие системы наставничества молодых педагогов Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций
4. | Отклонение заявительных документов и непредоставление субсидий из федерального бюджета | Невозможность реализации мероприятий | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 7
8
6. Описание проекта
Связь с государственными программами РФ | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295
Взаимосвязь с другими проектами и программами | Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; Национальная технологическая инициатива, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317; Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
Формальные основания для инициации проекта | Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в части увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 8
9
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области