## Slide 1
Паспорт проекта
«Подготовка высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров с учетом современных стандартов
и передовых технологий
(Рабочие кадры для передовых технологий)»
Министерство образования и науки Челябинской области
г. Челябинск
2017
Докладчик:
заместитель Министра образования и науки Челябинской области, руководитель проектного офиса Министерства образования и науки Челябинской области
Зайко Елена Михайловна

## Slide 2
2
1. Основные положения
Наименование направления | Образование |  | 
Наименование проекта | Рабочие кадры для передовых технологий | Срок реализации проекта | 01.07.2017 г. - 31.12.2020 г.
Куратор проекта | Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области |  | 
Заказчик | Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области |  | 
Руководитель проекта | Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области |  | 
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Министерство образования и науки Челябинской области Соисполнители: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», ГБУ ДО ДУМ «Смена», областные государственные профессиональные образовательные организации |  | 
Разработчик паспорта проекта | Марина Валерьевна Махалина - главный специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области |  | 
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 3
3
2. Цель проекта
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области
Показатель | Базовое значе ние 2016 год | Целевое значение на 31.12.2017 | Целевое значение на 31.12.2018 | Целевое значение на 31.12.2019 | Целевое значение (завершение проекта)
1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс.чел. за год) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1
2. Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (ед.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Создание в Челябинской области конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями

## Slide 4
3
3. Результаты проекта
1. Сформирована сеть образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров с учетом передовых технологий, включающая четыре специализированных центра компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия.
2. Внедрены новые Федеральные государственные образовательные стандарты из списка ТОП-50 по 35 приоритетным для региона профессиям и специальностям.
3. Внедрены новые инструменты оценки качества подготовки кадров в форме демонстрационного экзамена.
4. Введен в эксплуатацию Skills-центр для: проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс; массовой подготовки по компетенциям Ворлдскиллс Россия; проведения демонстрационного экзамена; навигации по профессиям.
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 5
4
4. Бюджет проекта (млн. руб.)
Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
 | Областной бюджет | 0 | 177,6051 | 269,0051 | 219,0051 | 665,6153
 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники, млн. руб. |  | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4
Итого: |  | 0 | 189,0051 | 269,0051 | 219,0051 | 677,0153
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 6
5
5. Ключевые риски проекта
№ | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению
1. | Сокращение запланированного регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий | Невозможность реализации ряда мероприятий проекта, недостижение индикативов | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли.
2. | Неготовность коллективов ПОО к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата) | Снижение качества подготовки обучающихся, недостижение индикативов | Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным образовательным программам
3. | Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики и социальной сферы | Сокращение запланированного внебюджетного финансирования | Организация процедуры разработки регламентов и обеспечение координации сетевого взаимодействия
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 7
7
6. Ключевые возможности проекта
№ | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности
1. | Повышение инвестиционной привлекательности региона | Привлечение средств федерального бюджета на мероприятия по модернизации системы среднего профессионального образования
2. | Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования | Увеличение государственного заказа и государственного задания профессиональным образовательным организациям, удовлетворение потребности регионального рынка труда в кадрах и квалификациях
3. | Улучшение качества жизни населения городов | Повышения качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образование (ЖКХ, гостиничный и ресторанный сервис, туризм, автосервис и пр.)
4. | Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики | Привлечение средств работодателей на мероприятия по модернизации системы среднего профессионального образования
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 8
8
7. Описание проекта
Связь с государственнымипрограммами РФ | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (ГПРО), Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (ФЦПРО).
Взаимосвязь с другими проектами и программами | Государственная программа Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2014 - 2019 годы
Формальные основания для инициации проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пункт 1) 3. Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015 года 4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 9
9
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области