## Slide 1
Паспорт проекта
Организация рекультивации мест размещения твердых коммунальных отходов
на территории Челябинской области
Министерство экологии Челябинской области
г. Челябинск
2017
Докладчик:
Министр экологии Челябинской области
Гладкова Ирина Александровна

## Slide 2
2
1. Основные положения
Наименование направления | Экология |  | 
Наименование проекта | Чистый регион | Срок реализации проекта | 01.01.2017 - 31.12.2020 гг.
Куратор проекта | Климов Олег Борисович – заместитель Губернатора челябинской области |  | 
Заказчик | Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области |  | 
Руководитель проекта | Гладкова Ирина Александровна – Министр экологии Челябинской области |  | 
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Министерство экологии Соисполнители: Органы местного самоуправления; ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий челябинской области»; Подрядные организации |  | 
Разработчик паспорта проекта | Обжорина Надежда Олеговна Начальник управления программ и проектов Министерства экологии |  | 
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области

## Slide 3
3
2. Цель проекта
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет рекультивации мест размещения отходов, объектов накопленного вреда окружающей среде
Показатель | Базовое значение | Период, год |  |  | 
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. Общая площадь восстановленных, рекультивированных земель, в том числе подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, га | 0 | - | - | - | 85,3
2. Количество человек, чьи экологические условия проживания улучшены, млн. человек | 0 | - | - | - | 1,609
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области

## Slide 4
4
3. Результаты проекта
2. К 2020 году ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, находящиеся в границах двух муниципальных образований – крупнейших городах Челябинской области
1. К 2018 году прекратить размещение ТКО в границах крупнейших муниципальных образований
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области

## Slide 5
5
4. Бюджет проекта
Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
Бюджетные источники, млн руб. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 699,99 | 660,01* | 1360,0
 | Областной бюджет | 31,5 | 77,5 | 180,0* | 170,0* | 459,0
 | Местный бюджет | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0
Внебюджетные источники, млн руб. |  |  |  |  |  | 
Итого: |  | 32,5 | 77,5 | 879,99 | 830,01 | 1820,0
Ориентировочная стоимость рекультивации в г.Челябинске – 1200,0 млн. рублей
Ориентировочная стоимость рекультивации в г. Магнитогорске – 500,0 млн. Рублей
* Требуется уточнение объемов финансирования после разработки проекта рекультивации объекта
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области

## Slide 6
6
5. Ключевые риски проекта
№ | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению
1. | Отказ Праивтельства Российской Федерации от реализации проекта «Чистая страна» (неполучение федерального софинансирования) | Увеличение расходов областного бюджета, срыв сроков реализации мероприятий проекта | При проектировании рассмотрение альтернативных вариантов рекультивации, оптимизация этапов проекта, финансирование приоритных мероприятий проекта
2. | Некачественные межведомственные коммуникации, несогласованность действий структурных подразделений органов местного самоуправления | Увеличение сроков реализации проекта, снижение качества работ проекта, неэффективное расходование ресурсов | Формирование межведомственной команды проекта, выстраивание коммуникаций, усиление контроля выполнения отдельных этапов путем установления промежуточных сроков
3. | Недобросовестность исполнителя | Срыв сроков реализации мероприятий проекта, административная, уголовная ответственность | Ужесточение требований к деловой репутации исполнителей, детальная проработка всех этапов планирования закупок
4. | Получение отрицательного заключения государственной экологической экспертизы на проект рекультивации объекта | Срыв сроков реализации мероприятий проекта, не выполнение мероприятия в целом | Привлечение к поиску решений широкого круга экспертов, специалистов научно-исследовательских институтов
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области

## Slide 7
7
6. Ключевые возможности проекта
№ | Наименование возможности | Стратегия реагирования | Действия
1. | Консолидация экологической общественности в части поддержки проекта | Усиление | Информирование населения о необходимости реализации проекта и достигаемом экологическом эффекте
2. | Привлечение федерального финансирования | Принятие | Подготовка проекта и получение положительного заключения в установленные сроки
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области

## Slide 8
8
7. Описание проекта
Связь с государственными программами РФ | 1. Государственная программа РФ "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326) 2. Приоритетный проект РФ "Чистая страна" (Протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам № 3 от 31 августа 2016 г. и распоряжения Минприроды России № 22-р от 15 сентября 2016 г. «Об образовании Рабочей группы по вопросам подготовки паспортов приоритетных проектов»)
Взаимосвязь с другими проектами и программами | Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 357-П
Формальные основания для инициации проекта | 1. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.) ; 2. Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 3. Нарушение пункта 5 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 4. Поручение Губернатора Челябинской области о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области

## Slide 9
9
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Проектный офис Министерства экологии Челябинской области