****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**“ 30 ” декабря 2011г. № 1746 п. Увельский Челябинской области**

Об утверждении порядка оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в Увельском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 22.11.2011 г. №79, Порядком разработки муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Увельского муниципального района от 11.08.2011 г. № 857, Уставом Увельского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Увельского муниципального района А.Г. Литовченко

исп. Феоктистова С.В.

тел. 3-15-71

Приложение к постановлению администрации

Увельского муниципального района

от « 30 » декабря 2011г. № 1746

**Порядок оценки эффективности реализации**

**муниципальных целевых программ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Увельского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Увельского муниципального района от 11.08.2011 г. № 857.

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Увельского муниципального района (далее – целевые программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач целевых программ.

**2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ**

2.1. Оценка эффективности реализации целевой программы является составной частью отчета о результатах реализации целевой программы (далее – Отчёт). Требования к содержанию Отчёта определены Порядком разработки муниципальных целевых программ.

2.2. Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются основные целевые показатели (далее – целевые показатели), определенные в целевой программе.

2.3. По результатам оценки эффективности реализации целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

- целевая программа высоко эффективная;

- целевая программа эффективная;

- целевая программа неэффективная.

2.4. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком целевой программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы.

2.5. Заказчик целевой программы ежегодно в установленные сроки проводит оценку эффективности реализации целевой программы за отчетный год по формам № 1, 2, 3.

2.6. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

при выполнении целевого показателя – 0 баллов;

при увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу снижения.

2.7. Оценка целевых показателей определяется на основании следующей формы:

Форма № 1

Оценка целевых показателей целевой программы

(наименование целевой программы)

за \_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Целевой  показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой  показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой  показатель 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Иные целевые  показатели |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х |  |

2.8. Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых показателей

(наименование целевой программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы | | | | | | | | | |
| 1-й год | | | 2-й год | | | … | В целом по целевой программе\* | | |
| План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х |  | х | х |  | х | х |  | х |

\* графа 9 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации целевой программы

2.9. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется по форме:

Форма № 3

Оценка эффективности реализации целевой программы

(наименование целевой программы)

за ­­\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная  оценка (баллов), S | Вывод об эффективности  реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| S > 0 | Высоко эффективная |  |
| S = 0 | Эффективная |  |
| S < 0 | Неэффективная |  |

2.10. Результаты оценки эффективности реализации целевой программы в составе Отчёта, согласованного с первым заместителем главы Увельского муниципального района, заместителями главы Увельского муниципального района по курируемым направлениям, заказчик направляет главе Увельского муниципального района.

2.11. Глава Увельского муниципального района, рассмотрев представленные материалы, принимает решение о мерах стимулирования, либо в установленном порядке решение о целесообразности внесения в целевую программу изменений и дополнений, в том числе о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, или о досрочном прекращении реализации целевой программы. Решение принимается не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Собрание депутатов Увельского муниципального района.

2.12. В качестве мер стимулирования могут быть использованы:

- меры экономического стимулирования – корректировка предоставляемых бюджетных средств в текущем финансовом году или на очередной финансовый год;

- меры административного стимулирования, в том числе поощрение заказчика (исполнителя) целевой программы.