УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии

Увельского района

от 20 июня 2022 года № 36/192-5

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата

Совета депутатов Половинского сельского поселения

Увельского муниципального района шестого созыва

по одномандатному избирательному округу № 10

День голосования - 11 сентября 2022 года

Дата решения о назначения выборов - 20 июня 2022 года

Официальное опубликование - 22 июня 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнители |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1 | Назначение дополнительных выборов депутата Совета депутатов Половинского сельского поселения Увельского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 | 20 июня 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 2 | Опубликование решения о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Половинского сельского поселения Увельского муниципального района шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 10 | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения  о назначении выборов  22 июня 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | |
| 3 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее  1 августа 2022 года | Глава администрации Увельского муниципального района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 4 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования,  но не позднее  12 июля 2022 года | Глава администрации Увельского муниципального района |
| 5 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно | Глава администрации Увельского муниципального района, командир воинской части, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения |
| 6 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 30 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 7 | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее  10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее  31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 31 августа и до окончания времени голосования  2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 31 августа  2022 года  ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление ФМС России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава администрации Увельского муниципального района, командир воинской части, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения |
| 12 | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования - в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 10 сентября 2022 года  (не позднее 18-00 по местному времени) | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей  Не позднее 10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | | | |
| 15 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия  решения о назначении выборов  20 июня 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 16 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее  чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ  по Челябинской области |
| 17 | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее  чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ  по Челябинской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
| 18 | Самовыдвижение кандидатов | 22 июня 2022 года -не позднее чем 12 июля 2022 года до 18 часов по местному времени | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 19 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | 22 июня 2022 года - не позднее чем 12 июля 2022 года до 18 часов по местному времени | Избирательные объединения |
| 20 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями | 22 июня 2022 года - не позднее чем 12 июля 2022 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты в депутаты |
| 21 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 22 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 23 | Представление в территориальную избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов | Не ранее чем 13 июля 2022 года и не позднее чем 22 июля 2022 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты в депутаты |
| 24 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 25 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты в депутаты |
| 26 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в  10-дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 27 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 28 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее  26 августа 2020 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
| 29 | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через  пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные  кандидаты |
| 30 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 31 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 32 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  5 сентября 2022 года,  а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 сентября 2022 года | Кандидат в депутаты |
| 33 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее  5 сентября 2022 года | Избирательное объединение |
| 34 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве  кандидата | Не позднее  5 сентября 2022 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 35 | Представление списка назначенных наблюдателей (не более трех наблюдателей) в территориальную и участковую избирательную комиссию в соответствующую территориальную избирательную комиссию, для назначения в окружную в соответствующую окружную избирательную комиссию | Не позднее 7 сентября 2022 года  (не позднее чем за три дня до первого дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| 36 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | 11 сентября 2022 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 37 | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем 02 июля 2022 года  Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |
| 38 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем 07 июля 2022 года  Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 39 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем 22 июля 2022 года  Не позднее чем  через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 40 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее чем 22 июля 2022 года  Не позднее чем  через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации,  но не позднее 11 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации,  но не позднее  11 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
| 43 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата  до ноля часов  10 сентября 2022 года | Граждане РФ, кандидаты в депутаты |
| 44 | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 13 августа  до ноля часов  10 сентября 2022 года | Зарегистрированные кандидаты в депутаты |
| 45 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней  со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 46 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 47 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 48 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 49 | Предоставление в территориальную избирательные комиссии экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты в депутаты |
| 50 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее  11 августа 2022 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 51 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | В ТИК–  не позднее  26 августа,  в УИК – не позднее  31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 52 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее  31 августа 2022 года | Политические партии |
| 53 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 6 по 11 сентября  2022 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 54 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации | Не позднее  21 сентября 2022 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА | | | |
| 55 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем 1 июля 2022 года  Не позднее чем в  10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации Увельского муниципального района |
| 56 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее  26 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 57 | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  21 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 58 | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 59 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная  избирательная комиссия Увельского района |
| 60 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты в депутаты |
| 61 | Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 31 августа – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |
| 62 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок,  а с 7 сентября 2022 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению соответствующей территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 63 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов | 11 сентября 2022 года | Руководитель отделения  Сберегательного банка РФ |
| 64 | Представление в территориальную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты в депутаты |
| 65 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 66 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 67 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | После  11 сентября 2022 г.  до представления итогового финансового отчета | Кандидаты в депутаты |
| 68 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не позднее  10 ноября 2022 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ  по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 69 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее  18 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 70 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее  18 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 71 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее  26 августа 2022 года | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной избирательной комиссии |
| 72 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной (муниципальной) избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 73 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | Не позднее  29 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 74 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее  5 сентября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 75 | Проведение досрочного голосования:  - в помещении территориальной избирательной комиссии  - в помещении участковой комиссии | с 31 августа по 6 сентября 2022 года  с 7 по 10 сентября  2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района  Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее  27 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 77 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее  31 августа 2022 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 78 | Проведение голосования | с 8 до 20 часов  11 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 80 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 81 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 82 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 83 | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 84 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Зарегистрированный кандидаты, избранные депутатами |
| 85 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |
| 86 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Увельского района |