## Slide 1
Паспорт проекта
"Создание современной образовательной среды для школьников"
Министерство образования и науки Челябинской области
г. Челябинск
2017
Докладчик:
первый заместитель Министра
образования и науки Челябинской области
Коузова Елена Александровна

## Slide 2
2
1. Основные положения
Наименование направления | Образование |  | 
Наименование проекта | Современная образовательная среда | Срок реализации проекта | 01.07.2017 г. - 31.12.2025 г.
Куратор проекта | Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки Челябинской области |  | 
Заказчик | Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области |  | 
Руководитель проекта | Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области |  | 
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Министерство образования и науки Челябинской области Соисполнители: Министерство строительства и инфраструктурыЧелябинской области, Органы местного самоуправления |  | 
Разработчик паспорта проекта | Тюрина Елена Александровна, начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области |  | 
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 3
3
2. Цель проекта
Создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
Показатель | Базовое значение | Период, год |  |  | 
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | …2025
1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях, Челябинской области, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, чел. | 800 | 1175 | 500 | 825 | 16695
2. Доля численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях Челябинской области, % | 83,5 | 78,7 | 80,1 | 83,0 | 100
3. Доля численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, Челябинской области, в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования Челябинской области, % | 60,1 | 68,0 | 76,0 | 84,0 | 100,0
4. Доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях, Челябинской области, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 3
5. Доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств, % | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,3 | 97
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 4
3
3. Результаты проекта
1. Повышение доступности и качества общего образования в Челябинской области за счет создания к 2025 году 16695 новых мест
2. Обеспечение возможности всем школьникам обучаться в соответствии с федеральными образовательными стандартами
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 5
4
4. Бюджет проекта
Требуется ежегодное уточнение финансирования, а также количества мест на период 2018-2025 гг.
Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего
 |  | 2017 | 2018* | 2019* | 2020-2025* | 
Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | 175,78 | 54,64 | 0 | 0 | 230,42
 | Областной бюджет | 570,93 | 1 491,34 | 1 975,89 | 1 423,6 | 5 372,57
 | Местный бюджет | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Внебюджетные источники, млн. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 761,71 | 1 545,98 | 1 975,89 | 1 423,6 | 5 617,99
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 6
5
5. Ключевые риски проекта
№ | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению
1. | Ухудшение экономической ситуации в области, в стране, в мире | Замедление темпов финансирования проекта, срыв сроков реализации мероприятий проекта | Оптимизация этапов проекта, приоритетность финансирования мероприятий проекта
2. | Межведомственная разобщенность, неготовность органов местного самоуправления к участию в проекте | Увеличение сроков реализации проекта, снижение качества работ проекта, неэффективное расходование ресурсов | Работа межведомственной комиссии по оценке и анализу объектов, планируемых к проектированию и строительству на территории области; формирование команды проекта, выстраивание коммуникаций
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 7
7
6. Ключевые возможности проекта
№ | Наименование возможности | Стратегия реагирования | Действия
1. | Привлечение федерального финансирования | Стратегия использования | Качественная подготовка документов на получение финансовых средств Своевременное изменение в план-график реализации проекта
2. | Развитие строительной отрасли Челябинской области | Стратегия усиления | Организация эффективного взаимодействия с представителями строительных компаний
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 8
8
7. Описание проекта
Связь с государственными программами РФ | 1. Госпрограмма РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 2. Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2015 г. № 2145-Р "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы
Взаимосвязь с другими проектами и программами | Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П
Формальные основания для инициации проекта | 1. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 2. Перечень поручений по итогам встречи Президента РФ с участниками форума "Качественное образование во имя страны" Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" от 12 декабря 2014 г. № Пр-2876 3. Перечень поручений председателя Правительства РФ от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024.
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области

## Slide 9
9
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Проектный офис Министерства образования и науки Челябинской области