УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ЗА 2018 ГОД**

о выполнении муниципальной программы **«Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2018 -2020 годы»**

**Составлен: 28.01.2019 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Увельского муниципального района

Таблица 1

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 году Управления социальной защиты населения Увельского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году (например, введено объектов  капитального строительства) |
| Цель: | | | | |
|  | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2018-2020 годы | Повышение качества жизни населения | -удельный вес граждан, фактически пользующиеся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением (соответствие показателя 100 %);  - удельный вес граждан, получивших услуги в муни ципальных учреждениях социального обслуживания населения, от общего количества, обратившихся за их получением, ( соответствие показателя уровню 100 %). | Выполнение 104,6 % |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному[[1]](#footnote-1) | отчетный год | |
| план[[2]](#footnote-2) | факт |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением, соответствие показателя уровню 100 %  Удельный вес граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за их получением, соответствие показателю уровню 100 % | Проценты | 100 % | 100 % | 100 % | - |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2018 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[3]](#footnote-3) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | | Фактический  срок | | | | Результаты[[4]](#footnote-4) | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2018 год | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие | X |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 18361,4 | 17809,2 | 97 % |
| 2. | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 13961,4 | 13307,4 | 95,3 % |
| 3. | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 52,7 | 30,5 | 57,9 % |
| 4. | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | УСЗ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 18,1 | | 11,7 | 64,6 % |
| 5 | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте, от полутора до трех лет ( с 01.01.2018г. внесены изменения в Закон Челябинской области) | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 124,8 | | 605,7-ФЗ  1064,7 ОБ |  |
| 6. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 15116,9 | | 15881,4 | 105 % |
| 7. | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 1184,6 | | 1034,6 | 87,3 |
| 8. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | УСЗН | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 19780,9 | | 22405,7 | 113,3 % |
| 9. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 3317,8 | 3920,4 | 118,2 % |
| 10 | Реализация полномочий РФ на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), ы соответствии с ФЗ от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 24044,2 | 21244,2 | 88,4 % |
| 11. | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Увельского муниципального района | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 2288,0 | 2475,5 | 108,2 % |
| 12. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1127,2 | 1034,4 | 91,7 % |
| 13. | Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 888,9 | 709,8 | 79,9 % |
| 14. | На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 30557,8 | 29845,8 | 97,7 % |
| 15. | Предоставление отдельных мер социальной поддержки, подвергшихся воздействия радиации | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 505,1 | 449,8 | 89 % |
| 16. | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 2335,8 | 2556,3 | 109,4 % |
| 17. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 15706,7 | 11996,2 | 76,4 % |
| 18. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 2,5 | 2,1 | 88 % |
| 19. | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 28507,2 | 28240,1 | 99,1 % |
| 20. | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплатам социального пособия на погребение | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 297,3 | 363,0 | 122 % |
| 21. | Субвенции на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 433,5 | 294,6 | 68 % |
| 22 | Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 17,4 | - | - |
| 23 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1299,4 | 1380,5 | 106,2 |
| 24 | Организация и осуществление деятельности отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1928,1 | 2042,0 | 105,9 % |
| 25 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 37957,8 | 49782,6 | 100 % |
| 26 | Дополнительные меры социальной поддержки гражданам Увельского муниципального района | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 6044,6 | 5420 | 100 % |
| 27 | Выплаты социального характера | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1734,0 | 1324,0 | 76,3 % |
| 28 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан | УСЗН | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 18997,6 | 22702,6 | 100 % |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Х | | 31.12.2018 | Х | | 31.12.2018 | | 246591,7 | 257935,3 | 104,6 % |
|  | Итого по ведомственной целевой программе: 28 мероприятий  Количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:  Выполненных: 28 мероприятий  Невыполненных: 0 мероприятий | | | | | | | | | | | |

Таблица 4

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018 году

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа,  «Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2018 год» | всего: | 246591,7 | 257935,3 |  |
| федеральный бюджет | 42594,3 | 36854,3 |  |
| областной бюджет | 193930,8 | 211861 |  |
| Бюджет Увельского муниципального района | 10066,6 | 9220,0 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) | Областной бюджет | 18361,4 | 17809,2 | Исполнение по фактической потребности |
| 2. | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области (ежемесячная денежная выплата) | Областной бюджет | 13961,4 | 13307,4 | Исполнение по фактической потребности |
| 3. | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | Областной бюджет | 52,7 | 30,5 | Исполнение по фактической потребности |
| 4. | Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | Областной бюджет | 18,1 | 11,7 | Исполнение по фактической потребности |
| 5. | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте, от полутора до трех лет ( с 01.01.2018г. внесены изменения в Закон Челябинской области) | Федеральный бюджет  Областной бюджет | 124,8 | 605,7-ФЗ  1064,7 ОБ |  |
| 6. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Областной бюджет | 15116,9 | 15881,4 |  |
| 7. | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | Областной бюджет | 1184,6 | 1034,6 | Исполнение по фактической потребности |
| 8. | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семьи, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | Областной бюджет | 19780,9 | 22405,7 |  |
| 9. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье | Областной бюджет | 3317,8 | 3920,4 |  |
| 10. | Реализация полномочий РФ на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), ы соответствии с ФЗ от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Федеральный бюджет | 24044,2 | 21244,2 | Исполнение по фактической потребности |
| 11. | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Увельского муниципального района | Бюджет Увельского муниципального района | 2288,0 | 2475,5 |  |
| 12. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) | Областной бюджет | 1127,2 | 1034,4 | Исполнение по фактической потребности |
| 13. | Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | Областной бюджет | 888,9 | 709,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 14. | На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Областной бюджет | 30557,8 | 29845,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 15 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки, подвергшихся воздействия радиации | Федеральный бюджет | 505,1 | 449,8 | Исполнение по фактической потребности |
| 16 | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Федеральный бюджет | 2335,8 | 2556,3 |  |
| 17 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Федеральный бюджет | 15706,7 | 11996,2 | Исполнение по фактической потребности |
| 18 | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Федеральный бюджет | 2,5 | 2,1 | Исполнение по фактической потребности |
| 19 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Областной бюджет | 28507,2 | 28240,1 | Исполнение по фактической потребности |
| 20 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплатам социального пособия на погребение | Областной бюджет | 297,3 | 363,0 |  |
| 21 | Субвенции на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» | Областной бюджет | 433,5 | 294,6 |  |
| 22 | Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | Областной бюджет | 17,4 | - | Рост тарифов на территории Увельского муниципального района не превышает установленного коэффициента |
| 23 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Областной бюджет | 1299,4 | 1380,5 |  |
| 24 | Организация и осуществление деятельности отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Областной бюджет | 1928,1 | 2042,0 |  |
| 25 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан | Областной бюджет | 37957,8 | 49782,6 |  |
| 26 | Дополнительные меры социальной поддержки гражданам Увельского муниципального района | Бюджет Увельского муниципального района | 6044,6 | 5420 |  |
| 27 | Выплаты социального характера | Бюджет Увельского муниципального района | 1734,0 | 1324,0 | Исполнение по фактической потребности |
| 28 | Реализация переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан | Областной бюджет | 18997,6 | 22702,6 |  |

Таблица 5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Увельского муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, направления  отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  года,  следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2018 -2020 годы» | УСЗН | 246591,7 | | 257935,3 | 257935,3 |

Таблица 6

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за 2018 годы

| №  п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации  муниципальной  программы)[[5]](#footnote-5) | Единица  измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии  отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации  муниципальной программы[[6]](#footnote-6) | отчетный период | |
| план[[7]](#footnote-7) | факт |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
|  | Повысить реальные доходы отдельных категорий граждан Увельского муниципального района  Улучшить материальное положение семей, в том числе, семей с детьми, и малообеспеченных граждан  Повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей, граждан без определенного места жительства, иных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей и детей, разрешение трудной жизненной ситуации | тыс.рублей | 2018 год | 246591,7 | 257935,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели,  задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации  муниципальной программы  (ожидаемые результаты (план)[[8]](#footnote-8)/ результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи  реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины  их недостижения | Последствия  недостижения  целей и задач  (при наличии) |
| 1 | Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального района на 2018 -2020 годы | Цели: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан Увельского муниципального района;  Реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку пожилых граждан и инвалидов и семей, имеющих детей;  Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предоставления мер социальной поддержки и создание единого социального пространства с адресной поддержкой граждан, содействие активному участию пожилых граждан и инвалидов в жизни общества;  Реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их жизненного уровня, а также формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне сов семи гражданами.  Задачи:  Повышение качества жизни населения | 100 % | - | - |

Начальник И.Н.Суслова

Исп: Богданова С.А.

Таблица 8

Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[9]](#footnote-9) | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты[[10]](#footnote-10) | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных[[11]](#footnote-11) |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы[15](#sub_1117) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по подпрограмме:  количество мероприятий, из них:  выполненных;  невыполненных | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных[16](#sub_1116) |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по направлению:  количество мероприятий, из них:  выполненных; невыполненных | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:  выполненных; невыполненных | | | | | | | | | |

Таблица 9 – Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за весь период ее реализации

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники  ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации,  тыс. рублей | | Причины отклонения фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет Увельского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет Увельского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет Увельского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Увельского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 10 – Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Увельского муниципального района на реализацию муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа |  | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление |  | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |

1. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-5)
6. Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Номера мероприятий таблицы 8 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-10)
11. При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-11)