**Годовой отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности районной целевой программы по возрождению, сохранению и развитию традиционных видов декоративно-прикладного творчества **«ОЖИВАЕТ РЕМЕСЛО»** в Увельском муниципальном районе на 2012 – 2015 г.г.

**за 2012 год**

**1.** Районная целевая программа по возрождению, сохранению и развитию

традиционных видов декоративно-прикладного творчества **«ОЖИВАЕТ РЕМЕСЛО»** в Увельском муниципальном районе на 2012 – 2015 г.г.

утверждена Постановлением администрации Увельского муниципального района (от 25 января 2012 года № 36)

**Цель программы:**

- Сохранение культурного потенциала и ремесленной культуры в районе

- Создание условий для развития традиционных видов ДПТ, создание системы передачи народной ремесленной культуры от поколения к поколению.

- Вовлечение в процесс сохранения и развития традиционных ремесел наибольшего числа людей.

**Задачи программы:**

- Приобщение населения к традиционной ремесленной культуре.

- Поддержка мастеров – носителей материальных и духовных традиций народной культуры.

- Приобщение детей к основам традиционной ремесленной культуры.

- Воспитание здоровых семейных традиций через организацию семейного досуга.

- Изучение исторического культурного наследия

**2.** В течение 2012 года достигнуты заложенные в Программе основные показатели:

По МБУК «Межпоселенческий РДНТ»

- 10 творческих объединений и кружков.

- в них участников 106 человек.

По району :

- 45 формирований ДПТ

**-** в них участников 523

**3.** В ходе реализации Программы проводились следующие мероприятия:

* Антитеррористические и противопожарные мероприятия
* Энергоаудит объекта
* Проведено 70 экскурсий. Из них 39– для взрослых, 31- для детей.
* Проведено 47 мастер-классов. Из них для взрослых – 23, для детей - 24.
* Проведено 6 учебно-практических мероприятий для мастеров и руководителей кружков ДПТ района в «**Школе мастера**»

**-** Мастер класс по бересте.

- Мастер-класс по ткачеству на «сволочке».

- Мастер-класс по плетению на коклюшках.

- Мастер-класс по технике «Декупаж»

- Мастер-класс по технике «обратного декупажа».

- Мастер-класс по заправке ткацкого стана.

* Организовано 14 выставок и выставочных экспозиций, 7 из них представили изделия традиционных видов творчества: лозоплетение, резьба по дереву, вышивка, ручное ткачество, художественная обработка бересты, валяние, керамика, лоскутное творчество, роспись по дереву и металлу, и многие другие.
* Организована творческая мастерская по ткачеству в Песчанском СДК
* В рамках районных конкурсов и фестивалей проведены 2 интерактивных экспозиции (Районный фестиваль «Дни культуры сельских поселений» «Гостиный двор» , районный конкурс семейного творчества «Семьи духовное богатство»)
* В течение года МБУК «Межпоселенческий районный Дом народного творчества» посетило 1802 человека,
* Проведен районный конкурс военно-патриотической песни «Отечеству на верность присяга…»
* Проведен районный фестиваль «Дни культуры сельских поселений»

В целях дальнейшего развития и преемственности народных художественных и традиционных ремесел, отражения самобытности культурного наследия различных этнических групп Южного Урала, мастера ДПТ района приняли участие в следующих региональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях:

Всероссийские:

1. 20-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества;

2. III Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремёсел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой»

Региональные:

2. Межрегиональная выставка творческих проектов лоскутного шитья «Лабиринт игры: текстиль»

3 Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования представлены в приложении.

4. В ходе реализации Программы использовались средства местного бюджета, предусмотренные в бюджете на 2012 год **124,5 т. руб.**

5. В целом Программа признана **эффективной.**

Форма № 1

Оценка целевых показателей районной целевой программы по возрождению, сохранению и развитию традиционных видов декоративно-прикладного творчества **«ОЖИВАЕТ РЕМЕСЛО»** в Увельском муниципальном районе на 2012 – 2015 г.г.

**за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Сохранение и увеличение количества клубных формирований по ДПТ МБУК «МРДНТ» | Ед.. | 9 | 10 | - | 0 |
| Сохранение и увеличение количества клубных формирований по ДПТ в СДК района | Ед. | 42 | 43 |  |  |
| Сохранение и увеличение участников в клубных формированиях ДПТ МБУК «МРДНТ» | % | 1 | 1 | - | 0 |
| Сохранение и увеличение участников в клубных формированиях ДПТ в СДК района | % | 1 | 1 |  |  |
| Количество организованных выставок и экспозиций | Ед. | 14 | 14 | - |  |
| Количество посетителей выставок и мастер-классов | Чел. | 1500 | 1600 |  |  |
| Разнообразие тематики оформляемых выставок и экспозиций | Ед. | 6 | 6 |  |  |
| объемы финансирования | т.руб. | 124,5 | 124,5 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | 0 |

2.8. Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых показателей районной целевой программы по возрождению, сохранению и развитию традиционных видов декоративно-прикладного творчества **«ОЖИВАЕТ РЕМЕСЛО»** в Увельском муниципальном районе на 2012 – 2015 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы | | | | | | | | | |
| 1-й год | | | 2-й год | | |  | В целом по целевой программе\* | | |
| План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сохранение и увеличение количества клубных формирований по ДПТ МБУК «МРДНТ» | . | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 0 |
| Сохранение и увеличение количества клубных формирований по ДПТ в СДК района |  | 42 | 43 | 0 | 43 | 43 | - | - | 43 | 43 | 0 |
| Сохранение и увеличение участников в клубных формированиях ДПТ МБУК «МРДНТ» | % | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Сохранение и увеличение участников в клубных формированиях ДПТ в СДК района | % | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Количество организованных выставок и экспозиций | Ед. | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  |
| Количество посетителей выставок и мастер-классов | Чел. | 1500 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |  |
| Разнообразие тематики оформляемых выставок и экспозиций | Ед. | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |
| объемы финансирования | т.руб. | 124,5 | 124,5 | 0 | - | - | - | - |  |  | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | 0 | х | х |  | х | х | х | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*

графа 9 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации целевой программы

2.9. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется по форме:

Форма № 3

Оценка эффективности реализации

**за ­­2012 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная  оценка (баллов), S | Вывод об эффективности  реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| S > 0 | Высоко эффективная |  |
| **S = 0** | **Эффективная** |  |
| S < 0 | Неэффективная |  |

Председатель комитета Н.П. Иванько

по делам культуры и

молодёжной политики