## Sheet1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Первый зам. Главы района |  |  |  | Глава Увельского района
С. В. Шумаков |  | М.В. Задорожний |  | А. Г. Литовченко
"______"_______________2010г. |  |  |  | "_____"________________ 2010г.
План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 г.г. котельного оборудования, тепловых, водопроводных и канализационных сетей по Увельскому муниципальному району
Наименование мероприятий |  |  | Количество материалов | Сметная стоимость (тыс.руб) |  | Стоимость материалов ( тыс. руб) | Срок исполнения | Тариф на тек. ремонт (тыс. руб)
1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
МУП "Красносельское ЖКХ"
1. Ремонт нижней топочной камеры котлов №1, №2, №6 |  |  | Секция чугунная - 6шт. Кирпич - 100шт. Цемент - 50кг. | 93 |  | 68 | 01.09.2010г. | 68
2. Замена одного оконного блока |  |  | Оконный блок - 1шт. Цемент - 50кг. | 25 |  | 23 | 10.08.2010г.
3. Ремонт колодца по ул. Уральская, д.5-1 |  |  | Кольцо ж/б - 3 шт Цемент - 50 кг. | 8.3 |  | 6 | 01.09.2010г.
4. Замена водопровода ул. Солнечная |  |  | Труба стальная Ду76мм L=300м кольцо ж/б - 3 шт. кран Ду - 50мм. 2 шт. | 180 |  | 141 | 01.09.2010г. | 60.4
Итого по Красносельскому ЖКХ |  |  |  | 306.3 |  | 238 |  | 128, 400
МУП "Хуторское ЖКХ"
1.Ремонт котла "Братск - 1Г" - 3 шт. |  |  | Кирпич - 300 шт. Труба стальная Ду 32 мм, L=50 метров Цемент - 50 кг секция чугунная - 4шт. | 89 |  | 63 | 01.09.2010г. | 89
2. Замена подводящих сетей тепловодоснабжения к дому ул. Молодежная, 12 |  |  | Труба стальная Ду 32 мм L=100 метров | 30 |  | 25 | 20.08.2010г. | 30
3. Замена подводящих сетей тепловодоснабжения к дому ул. Молодежная, 9 |  |  | Труба стальная Ду 32 мм L=50 метров | 15 |  | 12.5 | 20.08.2010г. | 15
4. Установка двух колодцев по ул. Новая, ул. Лесная |  |  | Ж/б кольцо - 4 шт. Крышка - 2шт. | 12 |  | 10.8 | 01.08.2010г. | 12
5. Ремонт кровли котельной |  |  | Рубероид, битум | 20 |  | 13 | 01.09.2010г. | 20
ИТОГО: по Хуторскому ЖКХ |  |  |  | 166 |  | 124.3 |  | 173, 140
МУП " Мордвиновское ЖКХ"
1. Замена глубинного насоса на скважине. Установка водомера на скважине |  |  | насос глубинный ЭЦВ6-10-110, счетчик воды СТВ-65 | 45.637 |  | 35.632 | 01.08.2010 г. | 27.7
2. Прокладка стального водопровода к школе |  |  | труба стальная Ду=57 мм; L= 15 м. Кран пожарный Ду= 50 мм. | 6.058 |  | 5.196 | 01.09.2010г. | 5.2
Итого по Мордвиновское ЖКХ |  |  |  | 51.695 |  | 40.828 |  | 32, 900
МУП "Петровское ЖКХ"
1. Котельная №1 Замена котлов из котельной №2 в количестве 5 шт. |  |  | Труба стальная Ду 89мм; L =10м Отводы Ду 89мм - 2шт. Краска маслянная - 25 кг Известь - 20 кг. Электорды диаметром 4мм - 10 кг. | 27 |  | 12.3 | 1.09.2010г. | 27
Итого по Петровскому ЖКХ |  |  |  | 27 |  | 12.3 |  | 43, 770
МУП "Половинское ЖКХ"
1. Подсоединение водонапорной башни к центральному водопроводу в с. Половинка |  |  | труба п/эт Ду= 90мм;L=200 м задвижка Ду 100мм | 86.008 |  | 76.537 | 01.08.2010г. | 76.537
2. Закольцовка водопровода ул. Лесная -ул.Труда в с. Половинка |  |  | труба п/эт Ду 50мм; L=400м | 76.33 |  | 60.102 | 01.09.2010г. | 14.391
3. Ремонт подводящих сетей теплоснабжения к д/сад с. Водопойка |  |  | труба стальная Ду 45 мм; L= 20 м Минераловатные плиты -0,2 м3 | 6.381 |  | 5.172 | 01.08.2010г. | 5.172
Итого по Половинскому ЖКХ |  |  |  | 168.719 |  | 141.811 |  | 96, 100
МУП "Хомутининское ЖКХ"
1. Востановление скважины |  |  | Труба стальная Ду 57мм;L =60м, насос глубинный ЭЦВ6-10-110-1шт. | 79.21 |  | 67.885 | 20.08.2010г.
2. Ремонт котлов |  |  | труба стальная Ду=38мм L=340м чугунная секция котла-30 секции БУРС-2 шт. | 276, 883 |  | 248, 924 | 01.09.2010г. | 234.5
Итого по МУП Хомутининскому ЖКХ |  |  |  | 356, 093 |  | 316, 809 |  | 234, 500
МУП "Рождественское ЖКХ"
1. Замена глубинного насоса на скважинах с. Ключи, с.Родионово, с. Дуванкуль |  |  | Насос глубинный ЭЦВ6-10-110 | 104.949 |  | 80.796 | 20.08.2010г. | 80.796
2. Ремонт котлов ВК-21 в с. Рождественка |  |  | Труба стальная Ду=32мм L = 400м | 90.089 |  | 71.904 | 01.09.2010г. | 71.904
3. Ремонт котлов ВК-21 в с. Дуванкуль |  |  | Труба стальная Ду=32мм L=200м | 45.045 |  | 33.404 | 01.09.2010г. | 33.404
4. Замена подводов тепловодоснабжения к жилым домам |  |  | Труба стальная Ду=32мм L=525м. мин.вата - 9м3. | 93.109 |  | 67.821 | 20.08.2010г. | 67.821
ИТОГО по МУП "Рождественское ЖКХ" |  |  |  | 333.192 |  | 253.925 |  | 261, 400
МУП "Каменское ЖКХ"
1. Ремонт котлов с заменой запорной арматуры котельная п. Каменский |  |  | Труба стальная Ду159мм L=30м; Ду 108ммL=55м,задвижка Ду100мм=2шт.,Ду 50мм=3шт.,кран Ду32мм=2шт.,Ду25мм=5шт.Ду20мм=4шт.Ду15мм=3шт.кран трехходовой=4шт.,асбест=10м2, кирпич шамотной=500шт.кирпич простой=300шт.цемент=500кг.отводы Ду159мм=4шт.отводы Ду100мм=4шт. | 134.718 |  | 107, 575 | 01.09.2010 г. | 107.575
2. Ремонт трассы водозабора для котельной |  |  | Труба стальная Ду50мм L=55м | 26.345 |  | 21.799 | 01.09.2010 г. | 21.799
3. Ремонт павильона скважины № 2 по ул. Новая |  |  | Цемент =100 кг. кирпич=200 шт.известь =5кг. | 2.461 |  | 1.954 | 01.09.2010 г.
4.Ремонт водонапортной башни и павильона п. Зеленый Лог |  |  | Цемент =200 кг. щебень =5м3,кирпич=300 шт.известь =5кг.лист металлический 8мм=2м2,накопительная емкость=10м3 | 22.056 |  | 19.653 | 01.09.2010 г.
5.Ремонт павильона скважины п. Подгорный |  |  | Брус 50х70=0,5м3;шифер=12 листов | 10.492 |  | 8.15 | 01.09. 2010 г.
6. Замена водопровода от скважены п. Подгорный |  |  | Труба стальная Ду 50 мм L=70м | 40 |  | 32 | 01.08.2010г.
7. Ремонт теплотрассы по ул. Центральная к 2-х эт.домам Березовка |  |  | труба стал.Ду76ммL= 400м, задвижка Ду80мм=6шт.рубероид =20рул.утеплитель=200м | 157.088 |  | 102.235 | 01.09. 2010 г. | 22.88
8. Подвод теплотрассы к Березовской СОШ с теплотрассы ДК "Прометей" |  |  | труба Ду76ммL=360м,задвижка Ду80мм=2шт.рубероид =18рул.(стеклоткань),утеплитель= 180м. | 147.329 |  | 128.472 | 01.09. 2010 г. | 128.472
9. Ремонт котлов ВК21=2шт.в котельной п. Березовка |  |  | труба стальная Ду1020 L=4м,Ду32мм L=80м; задвижка Ду150мм=4шт.Ду100мм=4шт.Ду80мм=4шт.Ду200мм=4шт. | 160.472 |  | 126.774 | 01.09.2010 г. | 126.774
ИТОГО по Каменскому ЖКХ |  |  |  | 700.961 |  | 441.037 |  | 407, 500
Увельское сельское поселение МУП "Пром-тепло"
Участок п. Мирный
1. Замена водопровода, проложенного совместно с теплотрассой п. Мирный, ул. Мира, ул. Садовая |  |  | Труба стальная Ду=20мм L= 172 м | 14.663 |  | 10.784 | 10.08.2010г. | 10.784
2. Частичный ремонт теплотрассы и водопровода п. Мирный, пер. Зеленый |  |  | Труба стальная Ду=57мм L= 100 м Ду=32мм L=13м Ду=38мм L= 50м Вентиль Ду=25мм - 13шт. Минераловатные плиты -2,2 м3 Рубероид - 30м2 | 57.207 |  | 47.703 | 15.08.2010г. | 22.593
3. Реконструкция теплотрассы и водопровода п. Мирный, ул. Макаренко, ул. Пушкина |  |  | Труба стальная Ду=76 мм L= 70 м Ду=100мм L= 40м Минераловатные плиты -1 м3 Рубероид - 13м2 | 52.698 |  | 48.473 | 01.09.2010г. | 22.593
Итого по п. Мирный |  |  |  | 124.568 |  | 106.96
Участок котельная Центральная ул. Мира, 5
1. Ремонт теплотрассы ул. Октябрьская |  |  | Труба стальная Ду=76 мм L= 40 м Ду=108 мм L=40 м Ду=32 мм L= 200 м Ду=57 мм L= 200 м Задвижка Ду=50 мм - 3 шт. Вентиль Ду=25 мм - 10 шт. Минераловатные плиты - 12,6 м3 Рубероид - 293 м2 | 196.025 |  | 164.856 | 01.09.2010г. | 164.856
2. Ремонт трубопроводов обвязки котлов в центральной котельной |  |  | Труба стальная Ду=45 мм L= 38мм - 20м Ду=57 мм L=30 м Ду=32 мм L=30 м Вентиль Ду=32 мм - 4шт. Вентиль Ду=40 мм - 5шт. | 35.729 |  | 31.084 | 01.09.2010г. | 31.084
Итого по Котельной Центральная ул. Мира, 5 |  |  |  | 231.754 |  | 195.94
Итого по МУП "Пром- тепло" |  |  |  | 356.322 |  | 302.9 |  | 251, 910
МУП "Теплоснаб"
Участок "Сельхозтехника"
1. Ремонт бака холодной воды в химводоочистке |  |  | Сталь нержавеющая коррозийная 0,174 тн. | 33.937 |  | 32.617 | 15.08.2010г. | 32.617
2. Капитальный ремонт котлов "Братск - 1Г" |  |  | Радиаторы отопительные новые 15 шт. (19,4кВт) | 48.175 |  | 40.204 | 01.09.2010г. | 40.204
3. Ремонт котельной |  |  | Известь - 40кг. Краска маслянная в ассортименте - 35 кг | 16.437 |  | 6.289 | 01.08.2010г. | 6.289
4. Замена насоса на скважине |  |  | Насос марки ЭЦВ 6*10*110 | 24.399 |  | 23.037 | 01.06.2010г. | 23.037
Итого "Сельхозтехника" |  |  |  | 122.948 |  | 102.147
Участок "Восточный"
1. Замена подпиточного бака в котельной емк. 10 м3 |  |  | Сталь нержавеющая коррозийная 0,261 тн. | 50.905 |  | 48.926 | 01.09.2010г. | 48.926
2. Замена насоса на скважине |  |  | Насос марки ЭЦВ 6*10*110 | 24.399 |  | 23.037 | 01.06.2010г. | 23.037
3. Замена перекачивающего насоса на малой КНС |  |  | Насос марки РEDROllO MCm 10/50 | 23.089 |  | 22.131 | 20.04.2010г. | 22.131
4. Ремонт центральной тепловой камеры котельной |  |  | Труба Ду=159мм L=18м, Задвижка Ду= 159мм-2шт | 27.444 |  | 25.028 | 01.09.2010г. | 25.028
5. Капитальный ремонт котлов ВК-21 (№1,3) |  |  | Трубопроводы стальные электросварные Ду=38 * 2,5мм L=334м | 87.859 |  | 80.105 | 01.09.2010г. | 80.105
6. Ремонт котельной |  |  | Известь - 40кг Краска маслянная в ассортименте - 38 кг. | 16.365 |  | 5.828 | 20.08.2010г. | 5.828
7. Замена алюмосиликатного сорбента на установках подготовки воды |  |  |  | 264.48 |  | 249.48 | 01.09.2010г.
Итого "Восточный" |  |  |  | 494.541 |  | 454.535
Участок "Бархотка"
1. Ремонт котла "Братск-1Г" |  |  | Радиаторы отопительные чугунные - 10 шт. (12,95 кВт) | 59.503 |  | 52.657 | 01.09.2010г. | 52.657
2. Замена насоса на скважине |  |  | Насос марки SСМ 4**Плюс 55/80 | 35.728 |  | 33.988 | 01.06.2010г. | 33.988
3. Ремонт котельной |  |  | Известь - 30 кг. Краска маслянная в ассортименте - 20кг. | 10.603 |  | 3.889 | 20.08.2010г. | 3.889
Итого "Бархотка" |  |  |  | 105.834 |  | 90.534
ИТОГО по МУП " Теплоснаб" |  |  |  | 723.323 |  | 647.216 |  | 443, 800
МУП "Кичигинское ЖКХ"
1. Котельная 1. Ремонт котлов НР-18 - 2шт.: 1). Разборка обмуровки, 2). Газосварочные работы, 3). Очистка труб от накипи |  |  | Кирпич огнеупорный - 100 шт. Электроды сварочные - 4кг Глина и известь | 7 |  | 4 | 01.08.2010г. | 7
2. ул. Юбилейная (2 колодца),ул. Мира (2 колодца): Замена системы с подогревом водопровода теплотрассой на безподогревный водопровод с устройством колодцев |  |  | Труба Ду=76 мм L= 410 м. Кирпич красный - 100 шт. Кольца ж/б - 4 шт. Плита с люком - 2 шт. Кран Ду=80мм - 2 шт. Труба Ду=50 L= 210 м | 194 |  | 154.5 | 15.08.2010г. | 194
3. Установка задвижек (100мм.) и счетчика ходлодной воды на водопроводе по границе разграничения с колхозом "Рассвет" |  |  | Задвижки чугунные Ду=100мм - 2шт. Счетчик холодной воды Обратные клапана - 2шт. | 12.5 |  | 10 | 10.08.2010г | 12.5
Итого по МУП Кичининскому ЖКХ |  |  |  | 213.5 |  | 168.5 |  | 580, 000
МУП "Коммунальные услуги"
Водоснабжение
1. Замена насоса на скважине №3 |  |  | Насос ЭЦВ 6*10*110 | 18 |  | 15 | 20.08.2010г. | 15
2. Установка устройства защиты и управления погружными насосами |  |  | Устройство защиты и управления погружными насосами - 1комплект | 21 |  | 15.6 | 01.09.2010г. | 15.6
3. Замена задвижек в колодцах ул. П. Морозова, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. 30 лет ВЛКСМ |  |  | Задвижки Ду=100мм - 8шт. Болты Ду= 16мм Фланцы | 22.7 |  | 18.44 | 20.08.2010г. | 18.44
4. Отогрев колонок в отопительный сезон |  |  | 15 шт. | 48.9 |  | 39.7 | 01.10.2010г.-01.05.2011г | 39.7
Итого по водоснабжению |  |  |  | 110.6 |  | 88.74
Водоотведение
1.Замена задвижек на центральном коллекторе |  |  | Задвижки Ду=150мм - 3шт. Болты | 15.8 |  | 12 | 01.08.2010г. | 12
2. Замена приемной задвижки на КНС 1 ДУ=250мм |  |  | Задвижка Ду=250мм - 1шт. | 12.9 |  | 11.5 | 01.08.2010г. | 11.5
3. Замена рукава КНС-3,5 |  |  | Рукав Ду=80мм - 2шт. | 6.5 |  | 4.7 | 01.09.2010г. | 4.7
4. Промывка и чистка квартальных колодцев |  |  | 50 шт. | 152 |  | 77.8 | 01.09.2010г. | 77.8
5. Чистка канализационных сетей спецмашинкой |  |  | Ду=300мм L=600м | 355.1 |  | 104.89 | 01.09.2010г. | 104.89
6. Ремонт центрального коллектора |  |  | Труба стальная Ду 275мм L=10м, Гильза, сальник, цемент, стекло | 43.5 |  | 12.91 | 01.09.2010г. | 12.91
7. Модернизация слива ас. Машиной на КНС-1 |  |  | Труба стальная Ду160мм L=14, отводы Ду159мм | 19.2 |  | 16.7 | 01.06.2010г. | 16.7
Итого по водотведению |  |  |  | 605 |  | 240.5
Тепловые сети
1. Утепление теплотрасс |  |  | 1,5 км утеплитель | 240 |  | 180 | 01.09.2010г. | 180
2. Замена задвижек ул. Элеваторная |  |  | Ду=250мм-2шт | 30.2 |  | 24 | 01.09.2010г. | 24
3. Замена задвижек ул. 40 лет Победы, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.15а |  |  | Ду= 100 - 6шт. Ду=80 - 2шт. Ду= 50 - 10шт | 78 |  | 24 | 01.09.2010г. | 24
4. Ремонт теплотрасс ул. Куйбышева, 2,4,6,8 |  |  | Труба Ду=32 L=280м Задвижи - 2 Утеплитель - 280м2 | 195 |  | 112.6 | 01.08.2010г. | 112.6
5. Ремонт тепловых камер, колодцев |  |  | Кирпич - 1,0 тыс. шт. Цемент - 0,3 тн. Крышки - 10 шт. | 75.8 |  | 58.6 | 01.08.2010г. | 58.6
Тепловые сети |  |  |  | 619 |  | 399.2
МУП "Коммунальные услуги" |  |  |  | 1334.6 |  | 728.44 |  | 1480, 790
ВСЕГО ПО МУП |  |  |  | 4737.7 |  | 3416.066 |  | 4134.21
| Начальник Управления ЖКХ |  |  |  | Горлов О.Н.
| Директор МУП "Красносельское ЖКХ" |  |  |  |  | Е.С. Галифинов
| Директор МУП "Хуторское ЖКХ" |  |  |  |  | А.В. Лапаев
| Директор МУП "Мордвиновское ЖКХ" |  |  |  |  | М. М. Смагин
| Директор МУП "Петровское ЖКХ" |  |  |  |  | А.Б. Хомутов
| Директор МУП "Половинское ЖКХ" |  |  |  |  | И.В. Панарин
| Директор МУП "Хомутининское ЖКХ" |  |  |  |  | А.А. Нехаев
| Директор МУП "Рождественское ЖКХ" |  |  |  |  | А.Л. Кремса
| Директор МУП "Каменское ЖКХ" |  |  |  |  | Ю.П. Путилов
| Директор МУП "Пром-тепло" |  |  |  |  | В.Г. Звездин
| Директор МУП "Теплоснаб" |  |  |  |  | В. Ю. Гаврюшин
| Директор МУП "Кичигинское ЖКХ" |  |  |  |  | В.В. Игуменьщев
| Директор МУП "Коммунальные услуги " |  |  |  |  | Б.Ш. Расулов
Note on I12: Пользователь:

## ДК
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета по делам |  |  |  |  | Начальник Управления
культуры и молодежной политики |  |  |  |  | ЖКХ
_______________И.А. Шундеева |  |  |  |  | _____________О.Н. Горлов
План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 г.г. объектов соцкультбыта Увельского муниципального района
(ДК, Библиотечные отделы)
№ п/п | Объект | Подрядчик | Наименование мероприятия | количество материалов | Сметная стоимость (тыс.руб) | Ответственный Ф.И.О., подпись
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | п. Увельский, Районный краеведческий музей |  | Ремонт, промывка и опрессовка системы отопления | Труба стальная Ду 50мм - 100м, Утеплитель - 3 м3 | 47
2 | п. Увельский, Центральная районная библиотека |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 30
3 | п. Увельский, К/к "Мир" |  | Частичный ремонт отопления, промывка, опрессовка | Радиатор - 3шт., Труба стальная Ду 20 мм - 50м | 26.095
4 | п. Увельский, ДШИ |  | Частичный ремонт отопления, промывка, опрессовка | Труба стальная Ду 76мм -50м | 30
5 | с. Песчаное, СДК |  | Изготовление и монтаж емкости для приема ЖБО | емкость V=3м3 | 7
6 | с. Хуторка, СДК |  | Ревизия внутренней разводящей системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации промывка системы | труба стальная Ду-40мм-45м, труба стальная Ду-20мм-35м, труба п/эт Ду-20мм -50м, труба п/эт Ду -100 -25м , унитазы -2шт., | 34
7 | с. Рождественка, Библиотека |  | Установка радиаторов | Радиаторы - 8 шт., Труба стальная Ду 20мм - 4м | 29.558
8 | с. Рождественка, Дом культуры |  | Установка радиаторов | Радиаторы - 6 шт., Труба стальная Ду 20мм -3м | 23.681
9 | с. Дуванкуль, Дом культуры |  | Установка радиаторов | Радиаторы - 10 шт., Труба стальная Ду 20мм - 4м | 36.525
10 | с. Половинка, Библиотека |  | Подключение к центальной системе отопления | труба стальная Ду-50мм -100м | 58.774
11 | с. Хомутинино, ДК |  | Ремонт внутреннего водопровода, канализации | Труба стальная Ду 32 мм - 80м, Труба стальная Ду 20 мм - 35м, унитазы-2шт. раковина-2шт | 53.241
12 | д. Копанцево, ДК |  | Ремонт системы отопления | Труба стальная Ду 76 мм - 130 м труба стальная Ду-20мм - 20м радиатор 22-шт. электрокотел -1шт. | 98
ИТОГО |  |  |  |  | 473.874
Увельское сельское поселение |  |  |  | ____________________ Шумаков С.В.
Каменское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Лебедь А.С.
Красносельско сельское поселение |  |  |  | ___________________ Карамов Д.Г.
Половинское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Миронов А.С.
Рождественское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Панов С.М.
Хуторское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Быков А.М.
Петровское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Коровина О.И.
Хомутининское сельское поселение |  |  |  | __________________ Воронина Н.И.
Мордвиновское сельское поселение |  |  |  | __________________ Юшин Н.Н
Кичигинское сельское поселение |  |  |  | __________________ Линник В.А.

## Sheet2
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Первый зам. Главы района |  |  |  |  | Глава Увельского района
М.В. Задорожний |  |  |  |  | А. Г. Литовченко
"______"_______________2010г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2010г.
План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 г.г. объектов соцкультбыта Увельского муниципального района
№ п/п | Наименование мероприятия | Объект | количество материалов |  | Сметная стоимость (тыс.руб) | Стоимость материалов ( тыс. руб) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Красносельское сельское поселение
1 | Увелечение количества радиаторов | Дет сад №28 | Радиатор - 35 шт. Запорная арматура |  | 129 | 118.29
2 | Ремонт системы отопления | Школа | Труба стальная Ду=25 мм - 12м Кран Маевского - 17шт. Радиатор чугунный - 17 шт. |  | 77.07 | 72.24
Итого по Красносельскому сельскому поселению |  |  |  |  | 206.07 | 190.53
Хуторское сельское поселение
1 | Замена подводящих сетей теплоснабжения и водоотведения с. Песчаное | Школа | Труба стальная Ду 50мм - 300м., Ду 25мм - 150 м. Задвижка стальная Ду 50мм - 2шт., Вентиль Ду 25 мм - 1шт., Маты минераловатные - 4,8м3, Рубероид - 70 м2 |  | 155.394 | 108.598
2 | Ревизия внутренней разводящей системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации | школа с. Песчаное | кран Маевского-6шт. Кран-2шт, комплект запорной арматуры для унитазов - 3 комп. Промывка системы отопления |  | 9.5 | 7
3 | Частичный ремонт системы отопления с ревизией и промывкой | СДК с. Песчаное | Труба стальная Ду 50мм - 13м., |  | 22 | 15
4 | Изготовление и монтаж емкости для приема ЖБО | СДК с. Песчаное | емкость V=3м3 |  | 7 | 5.5
5 | Ремонт системы отопления с промывкой | Дет/сад с. Песчаное | радиатор -6шт. Кран Маевского-10шт. |  | 24.5 | 21
6 | Частичный ремонт системы отопления с промывкой | школа с. Хуторка | труба стальная Ду-32мм-20м, труба стальная Ду-20мм-120м, радиатор - 8 шт. |  | 43 | 35
7 | Ревизия внутренней разводящей системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации промывка системы | СДК с. Хуторка | труба стальная Ду-40мм-45м, труба стальная Ду-20мм-35м, труба п/эт Ду-20мм -50м, труба п/эт Ду -100 -25м , унитазы -2шт., |  | 34 | 28
Итого по Хуторскому сельскому поселению |  |  |  |  | 295.394 | 220.098
Петровское сельское поселение
1 | Ремонт систем отопления | СОШ | Труба стальная Ду32мм -100м Ду 40мм -300м Ду76мм - 240м, |  | 258.312 | 220.895
2. | Увелечение количества радиаторов, промывка и опрессовка | Петровская участковая больница | Радиатор - 6шт. Труба стальная Ду20мм - 20м Труба стальная Ду32 - 20 м. |  | 49 | 32
3 | Ремонт систем отопления | Шумаковская ООШ | радиатор чугунный-5 шт. |  | 18 | 17
Итого Петровскому сельскому поселению |  |  |  |  | 325.312 | 269.895
Рождественское сельское поселение
1 | Промывка системы отопления. Замена радиаторов | Детский сад №22 с. Рождественка | Радиаторы - 10шт. Труба стальная Ду 20мм - 4м |  | 46.352 | 29.681
2 | Промывка системы отопления. Установка радиаторов | Школа с. Рождественка | Радиаторы - 20 шт., Труба стальная Ду 20мм - 8м |  | 96.464 | 69.835
3 | Установка радиаторов | Библиотека с. Рождественка | Радиаторы - 8 шт., Труба стальная Ду 20мм - 4м |  | 29.558 | 27.744
4 | Установка радиаторов | Дом культуры с. Рождественка | Радиаторы - 6 шт., Труба стальная Ду 20мм -3м |  | 23.681 | 21.262
5 | Установка радиаторов | Дом культуры с. Дуванкуль | Радиаторы - 10 шт., Труба стальная Ду 20мм - 4м |  | 36.525 | 34.096
6 | Ремонт системы отопления | Дуванкульская ООШ | Труба стальная Ду 76мм - 20м |  | 12 | 10
Итого по Рождественскому сельскому поселению |  |  |  |  | 244.58 | 192.618
Половинское сельское поселение
1 | Ремонт выгребного накопителя | Детский сад №7 с. Водопойка | Плиты ж/б -4,8 м3 |  | 28.872 | 25.841
2 | Подвод газа, установка газового котла, утепление веранды | ФАП с. Половинка | Газовый котел, стройматериалы, труба стальная Ду 76мм - 50 м |  | 72 | 60
3 | Перенос узла учета тепловой энергии | Половинская ООШ | труба стальная Ду-50мм -5м |  | 10 | 7
4 | Подключение к центальной системе отопления | Половинская библиотека | руба стальная Ду-50мм -100м |  | 50 | 34
Итого по Половинскому сельскому поселению |  |  |  |  | 160.872 | 126.841
Каменское сельское поселение
1 | Частичный ремонт системы отопления | Детский сад № 20 | Труба стальная Ду76мм -75м радиатор-16шт., кран Маевского-30шт., пробка радиатора-30шт. |  | 70 | 57
2 | частичный ремонт канализации | Детский сад № 20 | труба п/эт Ду-100мм-35м. Тройник Ду-100-16шт. Ду-50мм-12 шт. муфта соединительная Ду-100мм-8шт.Ду-50мм-8шт. переходник -6шт. Уголок-8шт. |  | 15 | 7.5
2 | Ремонт системы отопления | Амбулатория п. Березовка | Кран Маевского - 15шт. Пробка радиатора отопления - 25 шт. |  | 6 | 4
3 | Ремонт системы отопления | Березовская СОШ, 4 класса | Радиатор отопл.-16 шт., труба стальная Ду 32мм-100м.Ду-20мм -10м , кран "Маевского" - 16 шт. |  | 90 | 60
4 | частичный ремонт водопровода и канализации | Березовская СОШ | труба п/эт Ду-100мм-10м.труба п/эт Ду-50мм -30м Тройник Ду-50-12шт. Ду-100мм-3 шт. муфта соединительная Ду-100мм-3шт.Ду-50мм-6шт. Унитаз -3шт. Раковины -18 шт. кран водозаборный Ду-15мм-16шт. |  | 50 | 33.63
5 | Ремонт системы отопления | Каменская СОШ | Радиатор отопл.- 70 шт., труба стальная Ду 25мм-75 м., Ду20мм - 70м.Ду-32мм-20м, Ду-50мм-30м, |  | 300 | 203
6 | частичный ремонт канализации | Каменская СОШ | труба п/эт Ду-100мм-22м, Ду-50мм-40м., унитаз-3шт. |  | 27 | 20.2
7 | Частичный ремонт водопровода | Каменская СОШ | труба стальная Ду-20мм-25м, Ду-15мм-16м,мойка-1 шт. смеситель-10шт. |  | 30 | 20
8 | Ремонт системы отопления | МДОУ № 9 п. Каменский | труба стальная Ду-20мм-20м, радиатор-10шт. |  | 35 | 28
5 | Частичный ремонт водопровода | Каменская участковая больница | Труба стальная Ду50мм - 80м, |  | 32 | 24
6 | Ремонт системы отопления | ФАП с. Кабанка | Радиатор - 3шт., Труба стальная Ду 57мм - 50м |  | 54 | 48
Итого по Каменскому сельскому поселению |  |  |  |  | 709 | 505.33
Кичигинское сельское поселение
1 | Ремонт системы отопления | ФАП п. Синий Бор | Радиатор -10 шт., Труба стальная Ду 20 мм - 30м |  | 41.5 | 35
2 | Замена теплого пола в ясельной группе | Дет сад № 24 с. Кичигино | Труба стальная Ду 20 мм - 200м, стройматериалы |  | 115 | 84
3 | Ревизия системы отопления в школе | школа с. Кичигино | Кран Маевского - 7шт. Кран Ду - 20мм-7 шт. кран Ду-15мм -2шт. . |  | 3 | 2
4 | Ремонт системы отопления | школа п. Синий Бор | Кран Маевского - 10шт. Радиатор чугунный - 2 шт. |  | 9 | 8
Итого по Кичигинскому сельскому поселению |  |  |  |  | 168.5 | 129
Хомутининское сельское поселение
1 | Ремонт системы отопления в спортзале | Школа | Труба стальная Ду 32 мм - 85м, Труба стальная Ду 25 мм - 15м, Труба стальная Ду 15 мм - 24м, радиатор чугунный - 26 шт. |  | 127.8 | 113
2 | Замена задвижек на отоплении | школа | Задвижка Ду 100мм -4шт |  | 23.5 | 23
3 | Замена внутреннего водопровода | Дет сад | Труба стальная Ду 15 мм - 40м, |  | 12 | 9
4 | Ремонт внутреннего водопровода, канализации | Д/К | Труба стальная Ду 32 мм - 80м, Труба стальная Ду 20 мм - 35м, унитазы-2шт. раковина-2шт |  | 40 | 32
4 | Ремонт подводящих тепловых сетей к дет/саду | Дет сад | Труба стальная Ду 57 мм - 50 м труба стальная Ду-20мм - 25м |  | 22.5 | 15
5 | Ремонт системы отопления | д. Копанцево клуб | Труба стальная Ду 76 мм - 130 м труба стальная Ду-20мм - 20м радиатор 22-шт. электрокотел -1шт. |  | 123.5 | 112
Итого по Хомутининскому сельскому поселению |  |  |  |  | 349.3 | 304
Увельское сельское поселение
1 | Ремонт системы водоотведения | Дет сад № 12 | Труба п/эт. Ду 100мм - 250м, Ду 160мм - 30м |  | 150 | 115
2 | Ремонт системы отопления | Дет сад № 15 . (2 здания) Ул. Советская, 62 | Труба стальная Ду 133мм -300м, Радиатор - 15шт. Труба стальная Ду 25мм - 250м Ду32мм - 70м Ду40мм - 60м Ду57мм - 100м |  | 403.061 | 324.607
3 | Частичный ремонт системы отопления | Дет сад № 16 | Труба стальная Ду 57мм -150м, Ду 25мм -250м Радиатор - 15 шт. |  | 138 | 110
4 | Частичная замена водопровода | Дет сад № 17 1этаж, ул. Сафонова, 2 | Труба стальная Ду 25мм -100м |  | 14.476 | 8.166
5 | Капитальный ремонт системы водоотведения | Дет сад № 17 ул. Сафонова, 2 | Труба п/эт. Ду 100мм - 300м, Ду 160мм - 40м |  | 700 | 450
6 | Ремонт системы отопления | Дет сад № 19, ул. 40 лет Победы, 19 | Труба стальная Ду 25мм -260м, Труба стальная Ду32 мм -140м, Труба стальная Ду 40 мм -260м, Радиатор - 20 шт. |  | 300 | 220
7 | Замена накопительного бака для горячей воды 2,5м3 | Дет сад № 18, ул. Советская, 21 | Лист стальной - 4мм, утеплитель |  | 80 | 70
8 | Замена узла управления терапевтическим корпусом | Увельская ЦРБ | Задвижка Ду 219мм -12шт Труба стальная Ду 219мм -20м |  | 148 | 130
9 | Ремонт, промывка и опрессовка системы отопления | Районный краеведческий музей | Труба стальная Ду 50мм - 100м, Утеплитель - 3 м3 |  | 47 | 32
10 | Промывка и опрессовка системы отопления, установка теплосчетчика | Центральная районная библиотека | Теплосчетчик |  | 56.506 | 40
11 | Промывка и опрессовка системы отопления | РКД "Горняк" | - |  | 26.583 | 20
12 | Частичный ремонт отопления, промывка, опрессовка | К/к "Мир" | Радиатор - 3шт., Труба стальная Ду 20 мм - 50м |  | 26.095 | 23
13 | Частичный ремонт отопления, промывка, опрессовка | ДШИ | Труба стальная Ду 76мм -50м |  | 50 | 42
9.5
15 | Частичный ремонт отопления | СОШ № 2 | радиатор чугунный-3 шт. кран Маевского-6шт. Промывка системы отопления |  | 21 | 10.5
16 | Частичный ремонт отопления | СОШ № 3 | труба стальная Ду-20мм-20м, Ду-15мм-10м, радиатор-1 шт.. |  | 8.2 | 6.8
17 | Частичный ремонт отопления | Мирненская ООШ | труба стальная Ду-20мм-10м, Ду-15мм-6м, Ду-25мм-6м, радиатор-12 шт..кран Маевского -22шт. Кран Ду-15мм -4шт. |  | 58 | 45
Итого по Увельскому сельскому поселению |  |  |  |  | 2226.921 | 1656.573
|  |  |  | ИТОГО ВСЕГО | 4685.949 | 3594.885
| НачальникУправления ЖКХ |  |  |  | О.Н. Горлов
Увельское сельское поселение Шумаков С.В.
Каменское сельское поселение Лебедь А.С.
Красносельско сельское поселение Карамов Д.Г.
Половинское сельское поселение Миронов А.С.
Рождественское сельское поселение Панов С.М.
Хуторское сельское поселение Быков А.М.
Петровское сельское поселение Коровина О.И.
Хомутининское сельское поселение Воронина Н.И.
Мордвиновское сельское поселение Юшин Н.Н
Кичигинское сельское поселение Линник В.А.
Заведующий районным отделом образования Рослов С.Г.
Председатель комитета культуры Комарова Е.И.
Главный врач ЦРБ Яковлев В.Н.

## школы
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления |  |  |  |  | Начальник Управления
Образования |  |  |  |  | ЖКХ
_______________С.Г. Рослов |  |  |  |  | _____________О.Н. Горлов
План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 г.г. объектов соцкультбыта Увельского муниципального района
(Школы)
№ п/п | Объект | Подрядчик | Наименование мероприятия | количество материалов | Сметная стоимость (тыс.руб) | Ответственный, Ф.И.О., подпись
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | СОШ № 1, п. Увельский | МУП "Коммунальные услуги" | Ремонт системы водоотведения в подвале | труба стальная Ду-20мм-90м, кран Ду-20-20шт. | 350
2 | СОШ № 2, п. Увельский | МУП "Теплоснаб" | Частичный ремонт отопления | радиатор чугунный-3 шт. кран Маевского-6шт. Промывка системы отопления | 21
3 | СОШ № 3, п. Увельский | "ЧРУ" | Частичный ремонт отопления | труба стальная Ду-20мм-20м, Ду-15мм-10м, радиатор-1 шт. | 8.2
4 | ООШ, п. Мирный | МУП "Промтепло" | Частичный ремонт отопления | труба стальная Ду-20мм-10м, Ду-15мм-6м, Ду-25мм-6м, радиатор-12 шт..кран Маевского -22шт. Кран Ду-15мм -4шт. | 58
5 | ООШ, с. Красноселка | МУП "Красносельское ЖКХ" | Ремонт системы отопления | Труба стальная Ду=25 мм - 12м Кран Маевского - 17шт. Радиатор чугунный - 17 шт. | 77.07
6 | СОШ, с. Песчаное | МУП "Хуторское ЖКХ" | Замена подводящих сетей теплоснабжения и водоотведения с. Песчаное | Труба стальная Ду 50мм - 300м., Ду 25мм - 150 м. Задвижка стальная Ду 50мм - 2шт., Вентиль Ду 25 мм - 1шт., Маты минераловатные - 4,8м3, Рубероид - 70 м2 | 155.394
7 | СОШ, с. Песчаное | МУП "Хуторское ЖКХ" | Ревизия внутренней разводящей системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации | кран Маевского-6шт. Кран-2шт, комплект запорной арматуры для унитазов - 3 комп. Промывка системы отопления | 9.5
8 | СОШ, с. Хуторка | МУП "Хуторское ЖКХ" | Частичный ремонт системы отопления с промывкой | труба стальная Ду-32мм-20м, труба стальная Ду-20мм-120м, радиатор - 8 шт. | 43
9 | с. Петровка, СОШ | МУП "Петровское ЖКХ" | Ремонт систем отопления | Труба стальная Ду32мм -100м Ду 40мм -300м Ду76мм - 240м, | 275.874
10 | ООШ, с. М. Шумаково | МУП "Петровское ЖКХ" | Ремонт систем отопления | радиатор чугунный-5 шт. | 18
11 | ООШ, с. Половинка | МУП "Половинское ЖКХ" | Перенос узла учета тепловой энергии | труба стальная Ду-50мм -5м | 8.451
12 | СОШ, с. Рождественка | МУП "Рождественское ЖКХ" | Промывка системы отопления. Установка радиаторов | Радиаторы - 20 шт., Труба стальная Ду 20мм - 8м | 96.464
13 | ООШ, с. Дуванкуль | МУП "Рождественское ЖКХ" | Ремонт системы отопления | Труба стальная Ду 76мм - 20м | 12
14 | СОШ, с. Березовка, 4 класса | ООО "ЛИКОС" | Ремонт системы отопления | Радиатор отопл.-16 шт., труба стальная Ду 32мм-100м.Ду-20мм -10м , кран "Маевского" - 16 шт. | 191.889
15 | СОШ, с. Березовка | ООО "ЛИКОС" | частичный ремонт водопровода и канализации | труба п/эт Ду-100мм-10м.труба п/эт Ду-50мм -30м Тройник Ду-50-12шт. Ду-100мм-3 шт. муфта соединительная Ду-100мм-3шт.Ду-50мм-6шт. Унитаз -3шт. Раковины -18 шт. кран водозаборный Ду-15мм-16шт.
16 | СОШ, п. Каменский | ООО "ЛИКОС" | Ремонт системы отопления | Радиатор отопл.- 70 шт., труба стальная Ду 25мм-75 м., Ду20мм - 70м.Ду-32мм-20м, Ду-50мм-30м, | 389.832
17 | СОШ, п. Каменский | ООО "ЛИКОС" | частичный ремонт канализации | труба п/эт Ду-100мм-22м, Ду-50мм-40м., унитаз-3шт.
18 | СОШ, п. Каменский | ООО "ЛИКОС" | Частичный ремонт водопровода | труба стальная Ду-20мм-25м, Ду-15мм-16м,мойка-1 шт. смеситель-10шт.
19 | СОШ, с. Кичигино | МУП "Кичигинское ЖКХ" | Ревизия системы отопления в школе | Кран Маевского - 7шт. Кран Ду - 20мм-7 шт. кран Ду-15мм -2шт. | 3
20 | СОШ, п. Синий Бор | МУП "Кичигинское ЖКХ" | Ремонт системы отопления | Кран Маевского - 10шт. Радиатор чугунный - 2 шт. | 9
21 | СОШ, с. Хомутинино | МУП "Хомутининское ЖКХ" | Ремонт системы отопления в спортзале | Труба стальная Ду 32 мм - 85м, Труба стальная Ду 25 мм - 15м, Труба стальная Ду 15 мм - 24м, радиатор чугунный - 26 шт. | 184.659
22 | СОШ, с. Хомутинино | МУП "Хомутининское ЖКХ" | Замена задвижек на отоплении | Задвижка Ду 100мм -4шт
итого |  |  |  |  | 1911.333
Увельское сельское поселение |  |  |  | ____________________ Шумаков С.В.
Каменское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Лебедь А.С.
Красносельско сельское поселение |  |  |  | ___________________ Карамов Д.Г.
Половинское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Миронов А.С.
Рождественское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Панов С.М.
Хуторское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Быков А.М.
Петровское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Коровина О.И.
Хомутининское сельское поселение |  |  |  | __________________ Воронина Н.И.
Мордвиновское сельское поселение |  |  |  | __________________ Юшин Н.Н
Кичигинское сельское поселение |  |  |  | __________________ Линник В.А.

## сводная
Сведения о распределении денежных средств по подготовке к ОЗП 2010-2011 г.г.
№ п./п. |  | Наименование объектов | Сумма, тыс. руб. | Примечание
1 | Школы
| 1 | СОШ № 1, п. Увельский | 350
| 2 | СОШ № 2, п. Увельский | 21
| 3 | СОШ № 3, п. Увельский | 8.2
| 4 | ООШ, п. Мирный | 58
| 5 | ООШ, с. Красноселка | 77.07
| 6 | СОШ, с. Песчаное | 155.394
|  | СОШ, с. Песчаное | 9.5
| 7 | СОШ, с. Хуторка | 43
| 8 | СОШ, с. Петровка, | 275.874
| 9 | ООШ, с. М. Шумаково | 18
| 10 | ООШ, с. Половинка | 8.451
| 11 | СОШ, с. Рождественка | 96.464
| 12 | ООШ, с. Дуванкуль | 12
| 13 | СОШ, с. Березовка, 4 класса | 191.889
СОШ, с. Березовка
| 14 | СОШ, п. Каменский | 389.832
СОШ, п. Каменский
СОШ, п. Каменский
| 15 | СОШ, с. Кичигино | 3
| 16 | СОШ, п. Синий Бор | 9
| 17 | СОШ, с. Хомутинино | 184.659
СОШ, с. Хомутинино
|  | ИТОГО | 2175.078
2 | МДОУ
| 1 | МДОУ № 12 п. Мирный | 80
| 2 | МДОУ № 15 "Аленушка" (2 здания) п.Увельский ул. Советская, 62 | 403.061
| 3 | МДОУ № 16 "Ромашка", п. Увельский | 138
| 4 | МДОУ № 17 "Рябинушка" п.Увельский, ул. Сафонова, 2 | 500
| 5 | МДОУ № 19 "Журавушка", п. Увельский, ул. 40 лет Победы, 19 | 337.466
| 6 | МДОУ № 18"Сказка", п. Увельский, ул. Советская, 21 | 80
| 7 | МДОУ № 20, п. Березовка | 301.574
| 8 | Дет сад №28,с. Красносельское | 129
| 9 | МДОУ № 9 п. Каменский | 66.651
| 10 | МДОУ № 24 с. Кичигино | 115
| 11 | Детский сад №22 с. Рождественка | 46.352
| 12 | МДОУ № 4, с. Хомутинино | 33.971
| 13 | МДОУ № 4, с. Хомутинино | 22.5
| 14 | МДОУ №7 с. Водопойка | 28.872
| 15 | МДОУ №7 с. Водопойка | 6.381
| 16 | МДОУ № 26 п. Синий Бор | 15.983
|  | ИТОГО | 2304.811
3 | ДК, Библиотеки
| 1 | п. Увельский, Районный краеведческий музей | 47
| 2 | п. Увельский, Центральная районная библиотека | 30
| 3 | п. Увельский, К/к "Мир" | 26.095
| 4 | п. Увельский, ДШИ | 30
| 5 | с. Песчаное, СДК | 7
| 6 | с. Хуторка, СДК | 34
| 7 | с. Рождественка, Библиотека | 29.558
| 8 | с. Рождественка, Дом культуры | 23.681
| 9 | с. Дуванкуль, Дом культуры | 36.525
| 10 | с. Половинка, Библиотека | 58.774
| 11 | с. Хомутинино, ДК | 53.241
| 12 | д. Копанцево, ДК | 98
|  | ИТОГО | 473.874
4 | станция "Упрун" |  | 730
5 | п. Березовка + водонапорная башня - 1 шт. |  | 677.4
6 | Станция водоподготовки СХТ, Восточный |  | 264
7 | Ремонт МУП "Коммунальные Услуги" |  | 735
8 | Водонапорные Башни - 5 шт. |  | 1360
9 | Здрав. отдел (ФАПы)
| 1 | Терапия | 91.768
| 2 | Детская отделение | 72.195
| 3 | Каменская участковая больница. | 62.801
| 4 | Петровская участковая больница | 65.307
| 5 | с. Катаево, ФАП | 25.902
| 6 | с. Копанцево, ФАП | 25.902
| 7 | с. Ключи, ФАП | 25.902
| 8 | с. Рождественка, Амбулатория | 12.891
| 9 | с. Хомутинино, ЦОВП | 13.216
| 10 | с. Хомутинино, ЦОВП | 97.832
| 11 | с. Дуванкуль, ФАП | 36.121
|  | ИТОГО | 529.837
10 | с. Красносельское, ул. Солнечная |  | 180
11 | с. Кичигино Проектирование блочной котельной |  | 570
ВСЕГО |  |  | 10000

## Перечень документов
Перечень документов для рассмотрения
№ п./п. | Наименование документа
1 | Школы
2 | МДОУ
3 | ДК, Библиотеки
4 | Модернизация станция "Упрун"
5 | Модернизация "Березовка"
6 | Ремонт МУП "Коммунальные Услуги"
7 | Водонапорные Башни - 6 шт.
8 | Здрав. отдел (ФАПы)
9 | Перечень объектов по котировкам
10 | Недельный отчет ТЭР

## Упрун План
План
проведения организационных мероприятий по переводу
двух многоквартирных домов ст. Упрун на индивидуальное отопление
№ п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. | Срок исполнения | Примечание
1 | Подача заявки на получение технических условий |  | до 20.05.2010г.
2 | Получение технических условий | 100 | до 14.07.2010г.
3 | Подача заявки на проектирование работ |  | до 19.07.2010г.
4 | Обследование и определение видов и объемов работ для проектирования |  | до 22.07.2010г.
5 | Выполнение проекта | 50 | до 13.08.2010г.
6 | Согласование и экспертиза | 7 | до 20.08.2010г.
7 | Приобретение оборудования и материалов | 345 | до 20.08.2010г.
8 | Электромонтажные работы | 218 | до 01.09.2010г.
9 | Пусконаладочные работы и приемка в эксплуатацию | 10 | до 05.09.2010г.
ИТОГО |  | 730

## дет сады
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления |  |  |  |  | Начальник Управления
Образования |  |  |  |  | ЖКХ
_______________С.Г. Рослов |  |  |  |  | _____________О.Н. Горлов
План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 г.г. объектов соцкультбыта Увельского муниципального района
(Детские сады)
№ п/п | Объект | Подрядчик | Наименование мероприятия | количество материалов |  | Сметная стоимость (тыс.руб) | Ответственный, Ф.И.О., подпись
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
1 | МДОУ № 12 п. Мирный | МУП "Промтепло" | Ремонт системы отопления | Труба п/эт. Ду 100мм - 250м, Ду 160мм - 30м |  | 80
2 | МДОУ № 15 "Аленушка" (2 здания) п.Увельский ул. Советская, 62 | "ЧРУ" | Ремонт системы отопления, водопровода | Труба стальная Ду 133мм -300м, Радиатор - 15шт. Труба стальная Ду 25мм - 250м Ду32мм - 70м Ду40мм - 60м Ду57мм - 100м |  | 403.061
3 | МДОУ № 16 "Ромашка", п. Увельский | МУП "Теплоснаб" | Частичный ремонт системы отопления | Труба стальная Ду 57мм -150м, Ду 25мм -250м Радиатор - 15 шт. |  | 138
4 | МДОУ № 17 "Рябинушка" п.Увельский, ул. Сафонова, 2 | МУП "Теплоснаб" | Частичная замена водопровода, водоотведения, отопления | Труба стальная Ду 25мм -100м, Труба п/эт. Ду 100мм - 300м, Ду 160мм - 40м |  | 500
5
6 | МДОУ № 19 "Журавушка", п. Увельский, ул. 40 лет Победы, 19 | "Комфорт" | Ремонт системы отопления | Труба стальная Ду 25мм -260м, Труба стальная Ду32 мм -140м, Труба стальная Ду 40 мм -260м, Радиатор - 20 шт. |  | 337.466
7 | МДОУ № 18"Сказка", п. Увельский, ул. Советская, 21 | "ЧРУ" | Замена накопительного бака для горячей воды 2,5м3 | Лист стальной - 4мм, утеплитель |  | 80
8 | МДОУ № 20, п. Березовка | "Комфорт" | Частичный ремонт системы отопления, канализации | Труба стальная Ду76мм -75м радиатор-16шт., кран Маевского-30шт., пробка радиатора-30шт. труба п/эт Ду-100мм-35м. Тройник Ду-100-16шт. Ду-50мм-12 шт. муфта соединительная Ду-100мм-8шт.Ду-50мм-8шт. переходник -6шт. Уголок-8шт. |  | 301.574
9 | Дет сад №28,с. Красносельское | "Комфорт" | Увелечение количества радиаторов | Радиатор - 35 шт. Запорная арматура, Труба стальная |  | 129
10 | МДОУ № 9 п. Каменский | МУП "Каменское ЖКХ" | Ремонт системы отопления | труба стальная Ду-20мм-20м, радиатор-10шт. |  | 66.651
11 | МДОУ № 24 с. Кичигино | "Комфорт" | Замена теплого пола в ясельной группе | Труба стальная Ду 20 мм - 200м, стройматериалы |  | 115
12 | Детский сад №22 с. Рождественка | МУП "Рождественское ЖКХ" | Промывка системы отопления. Замена радиаторов | Радиаторы - 10шт. Труба стальная Ду 20мм - 4м |  | 46.352
13 | МДОУ № 4, с. Хомутинино | МУП "Хомутининское ЖКХ" | Замена внутреннего водопровода | Труба стальная Ду 15 мм - 40м, |  | 33.971
14 | МДОУ № 4, с. Хомутинино | МУП "Хомутининское ЖКХ" | Ремонт подводящих тепловых сетей к дет/саду | Труба стальная Ду 57 мм - 50 м труба стальная Ду-20мм - 25м |  | 22.5
15 | МДОУ №7 с. Водопойка | МУП "Половинское ЖКХ" | Ремонт системы отопления | Плиты ж/б -4,8 м3 |  | 28.872
16 | МДОУ №7 с. Водопойка | МУП "Половинское ЖКХ" | Ремонт подводящих сетей теплоснабжения | труба стальная Ду 45 мм; L= 20 м Минераловатные плиты -0,2 м3 |  | 6.381
17 | МДОУ № 26 п. Синий Бор | МУП "Кичигинское ЖКХ" | Ремонт системы отопления, замена радиаторов | Радиаторы - 4шт. |  | 15.983
итого | [5 empty] | 2304.811
Увельское сельское поселение |  |  |  | ____________________ Шумаков С.В.
Каменское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Лебедь А.С.
Красносельско сельское поселение |  |  |  | ___________________ Карамов Д.Г.
Половинское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Миронов А.С.
Рождественское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Панов С.М.
Хуторское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Быков А.М.
Петровское сельское поселение |  |  |  | ___________________ Коровина О.И.
Хомутининское сельское поселение |  |  |  | __________________ Воронина Н.И.
Мордвиновское сельское поселение |  |  |  | __________________ Юшин Н.Н
Кичигинское сельское поселение |  |  |  | __________________ Линник В.А.

## Sheet3 (2)
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Первый зам. Главы района |  |  |  |  | Глава Увельского района
С. В. Шумаков |  | М.В. Задорожний |  |  | А. Г. Литовченко
"______"_______________2010г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2010г.
План мероприятий по устранению замерзания водопровода в населённых пунктах Увельского муниципального района 2010г.
Наименование мероприятий |  |  | количество материалов |  | Сметная стоимость (тыс.руб) |  | Стоимость материалов ( тыс. руб) | Срок исполнения | Примечание
1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
Красносельское сельское поселение
1. Замена водопровода ул. Солнечная |  |  | Труба стальная Ду76мм L=1200м кольцо ж/б - 6 шт. кран Ду - 50мм. 2 шт. |  | 622.3 |  | 370 | 01.09.2010г.
2. Утепление водопровода ул. Мира-170м. Ул. 60 лет ВЛКСМ - 80 м. |  |  | утеплитель |  | 196.2 |  | 88.1 | 01.09.2010г.
Итого по Красносельскому сельскому поселению |  |  |  |  | 818.5 |  | 458.1
Хуторское сельское поселение
1. Установка двух колодцев по ул. Новая, ул. Лесная |  |  | Ж/б кольцо - 4 шт. Крышка - 2шт. |  | 21.37 |  | 10.8 | 01.08.2010г.
2. Закольцовка водопровода ул. Мира- ул. Победы |  |  | труба п/эт. Ду-63 мм L=250 м. ж/б кольцо - 4 шт. , крышка - 2 шт. |  | 144.6 |  | 41.9 | 01.09.2010г.
3. Замена водопровода с. Песчаное ул. Набережная |  |  | труба п/эт. Ду-63 мм L=500 м. ж/б кольцо - 10 шт. , крышка - 5 шт. |  | 304.4 |  | 90 | 01.09.2010г.
4. Закольцовка водопровода ул. Центральная, ул. Саяновая |  |  | труба п/эт Ду-63мм L=450 м, ж/б кольцо-4 шт., крышка-2шт. |  | 198 |  | 89 | 01.09.2010г.
ИТОГО: по Хуторскому сельскому поселению |  |  |  |  | 668.37 |  | 231.7
Мордвиновское сельское поселение
1. Углубление водопровода ул. Восточная (10м) |  |  | - |  |  | 5 |  | 10.08.2010г.
2. Углубление водопровода ул. Центральная (50м) |  |  | Кольцо ж/б - 3 шт. Крышка - 1шт. |  |  | 17 |  | 01.09.2010г.
Итого по Мордвиновское сельскому поселению |  |  |  |  | 22 |  | #REF!
Половинское сельское | [5 empty] | поселение
1. Закольцовка водопровода ул. Лесная -ул.Труда в с. Половинка |  |  | труба п/эт Ду 50мм; L=400м |  | 76.33 |  | 60.102 | 01.09.2010г.
2. Закольцовка водопровода ул. Труда, ул. Лесная с установкой колодцев |  |  | труба п/эт Ду-50мм L=450м, вентиль Ду-50мм - 2шт., ж/б кольцо-4 шт., крышка-2 шт. |  | 119.3 |  | 51 | 01.09.2010г.
3. Углубление трассы центрального водопровода по ул. Зеленая |  |  | труба п/эт Ду-100мм. L=50м |  | 24 |  | 19 | 01.08.2010г.
4. Утепление водопроводных колодцев |  |  | утеплитель -15 м3 |  | 20.8 |  | 20.5 | 01.08.2010г.
5. Установка запорной арматуры в колодцах ул. Труда |  |  | задвижка Ду-100мм- 2 шт. |  | 11.5 |  | 10 | 01.08.2010г.
Итого по Половинскому сельскому поселению |  |  |  |  | 251.93 |  | 160.602
Хомутининское сельское | [5 empty] | поселение
1. Закольцовка водопровода ул. Набережная,ул Лесная |  |  | труба п/эт Ду-100мм. L=150м |  | 67, 532 |  | 60 | 01.09.2010г.
2. Установка колодцев ул. Луночарского, ул. 40 лет Победы |  |  | ж/б кольцо - 6 шт. крышка - 3шт. |  | 32.06 |  | 23 | 01.09.2010г.
7. Реконструкция водопровода по ул. Луночарского |  |  | труба п/эт Ду-100мм. L=160м |  |  | 71.609 |  | 01.09.2010г.
8. Произвести подсыпку трассы водопровода по ул. Набережная, ул. Лесная |  |  | Грунт |  |  | 18 |  | 01.08.2010г.
Итого по Хомутининскому сельскому поселению |  |  |  |  | 189.201 |  | 83
Рождественское сельское поселение
1. Закольцовка водопровода ул. Рабочая, ул. Свободы |  |  | труба п/эт Ду-50мм. L=300м |  | 123.4 |  | 19.2 | 01.09.2010г.
2. Прокладка нового водопровода ул. Строителей |  |  | труба п/эт Ду-63мм. L=500м |  | 228 |  |  | 01.09.2010г.
3. Прокладка нового водопровода ул. Северная |  |  | труба п/эт Ду-63мм. L=200м |  | 91.5 |  |  | 01.09.2010г.
4. Прокладка нового водопровода ул. Совхозная |  |  | труба п/эт Ду-63мм. L=300м |  | 137.2 |  |  | 01.09.2010г.
5. Подсыпка грунта, на водопровод ул. Лесная |  |  | L=150м |  |  | 10 |  | 01.08.2010 г.
6. Прокладка нового водопровода ул. Молодежная с. Ключи |  |  | труба п/эт Ду-63мм. L=500м |  |  | 228 |  | 01.09.2010 г.
7. Подсыпка грунта, на водопровод ул. Северная с. Дуванкуль |  |  | L=700м |  | 50 |  |  | 01.08.2010г.
8. Установка колодцев ул. Северная с. Дуванкуль |  |  | Кольцо ж/б - 3 шт крышка - 1 шт. |  | 20 |  | 13.6 | 01.08.2010г.
ИТОГО по Рождественскому сельскому поселению |  |  |  |  | 888.1 |  | 13.6
Каменское сельское поселение
1. Замена водопровода по ул. Школьная п. Березовка |  |  | Труба п/эт Ду50мм L=400м вентиль - 2 шт. |  | 177.7 |  | 32.7 | 01.09.2010 г.
2. Установка водозаборного крана по ул. Октябрьская п. Каменский |  |  | кран - 1 шт. |  | 2 |  | 1.9 | 10.07.2010 г.
ИТОГО по Каменскому сельскому поселению |  |  |  |  | 179.7 |  | 34.6
Увельское сельское поселение
Участок "Сельхозтехника"
1. Углубление магистрали водопровода по ул. Увельская (100м) |  |  | Кольцо ж/б - 2 шт. Днище - 1 шт. Крышка - 1 шт. Задвижка Ду 100мм - 1шт. |  |  | 85.834 |  | 01.09.2010г.
2. Установка колодцев ул. Уральская, ул. Увельская, 5-ый стройучасток |  |  | Кольцо ж/б - 12 шт. Днище -6 шт. Крышка - 6 шт. Задвижка Ду 100мм - 6 шт. |  |  | 142.64 |  | 01.09.2010г.
3. Утепление водопроводных колодцев центральной магистрали |  |  | Утеплитель - 10 м3 |  |  | 37.801 |  | 01.08.2010г.
4. Установка запорной арматуры колодцев СХТ |  |  | Задвижка Ду 100мм - 5шт. |  |  | 21.213 |  | 01.09.2010г.
Участок "Восточный"
5. Закольцовка водопровода ул. Садовая, ул. Новая с установкой колодцев |  |  | Труба п/эт. Ду 40мм L=180м, Вентиль Ду 40мм - 2шт. Кольцо ж/б - 4 шт. Днище - 2шт. Крышка - 2 шт. |  |  | 92.059 |  | 01.09.2010г.
Водоснабжение
1. Замена водопровода с установкой колодцев ул. Фрунзе |  |  | труба п/эт Ду-50мм L=290 м, кольцо ж/б -6 шт. крышка- 2 шт. |  | 128.9 |  | 59.3 | 01.09.2010г.
2. Замена водопровода с установкой колодцев ул. Красноармейская |  |  | труба п/эт Ду-50мм L=200 м, кольцо ж/б -6 шт. крышка- 2 шт. |  | 117.6 |  | 48 | 01.09.2010г.
3. Замена водопровода с установкой колодцев ул. Куйбошева |  |  | труба п/эт Ду-32мм L=150 м, кольцо ж/б -6 шт. крышка- 2 шт. |  | 91.6 |  | 38 | 01.09.2010г.
4. Замена водопровода с установкой колодцев ул. Островского |  |  | труба п/эт Ду-50мм L=15 м, кольцо ж/б -3 шт. крышка- 1 шт. |  | 25.7 |  | 14.5 | 01.08.2010г.
5. Замена водопровода (Лесхоз) |  |  | труба п/эт Ду-50мм L=60 м, |  | 32.7 |  | 18 | 10.08.2010г.
Итого по Увельскому сельскому поселению |  |  |  |  | 776.047 |  | 177.8
|  |  |  | ВСЕГО |  | 3793.848
| Начальник Управления ЖКХ |  |  |  |  | Горлов О.Н.
Увельское сельское поселение Шумаков С.В.
Каменское сельское поселение Лебедь А.С.
Красносельско сельское поселение Карамов Д.Г.
Половинское сельское поселение Миронов А.С.
Рождественское сельское поселение Панов С.М.
Хуторское сельское поселение Быков А.М.
Хомутининское сельское поселение Воронина Н.И.
Мордвиновское сельское поселение Юшин Н.Н
Note on A37: Пользователь: